## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Sistema Inteligente PNL para Salud Mental Juvenil
Colegio privado de secundaria de Lima Metropolitana — Marco: Scrum
# | ID | Rol | Historia de Usuario | Épica | SP | Prioridad | Sprint | Notas / Justificación
1 | HU-01 | Estudiante | Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema de salud mental del colegio | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Base de todo el sistema. Sin registro no hay usuarios.
2 | HU-02 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Acceso al sistema con rol diferenciado (estudiante / psicólogo / admin).
3 | HU-03 | Estudiante | Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Requisito ético/legal antes de procesar datos sensibles (Ley 29733).
4 | HU-26 | Usuario | Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo | EPICA0001 | 2 | Alta | Sprint 1 | Funcionalidad básica de seguridad, par del login.
5 | HU-27 | Usuario | Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Indispensable para usabilidad mínima del login.
6 | HU-06 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 2 | Punto de entrada visual del sistema.
7 | HU-20 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar los usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) para mantener la base de datos actualizada | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 2 | Necesario para crear cuentas de psicólogos antes del Sprint 5.
8 | HU-04 | Estudiante | Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Gestión de perfil del estudiante.
9 | HU-05 | Estudiante | Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Derecho ARCO (protección de datos personales).
10 | HU-08 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder cuestionarios clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3) para que mi psicóloga conozca mi estado emocional | EPICA0002 | 8 | Crítica | Sprint 3 | Instrumentos validados internacionales — fundamento clínico del sistema.
11 | HU-09 | Sistema | Como Sistema quiero clasificar las respuestas abiertas (frases incompletas SSCT) con BETO zero-shot en 8 categorías emocionales para detectar señales sin diagnosticar | EPICA0005 | 13 | Crítica | Sprint 3 | Componente de NLP central. BETO multietiqueta (Recognai/bert-base-spanish-wwm-cased-xnli).
12 | HU-12 | Estudiante | Como Estudiante quiero ver mi historial de cuestionarios respondidos para conocer mi proceso a lo largo del tiempo | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 3 | Permite al alumno ver SU recorrido (sin información clínica reservada).
13 | HU-11 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a los recursos psicoeducativos del colegio para buscar información de autocuidado | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 4 | Conecta al estudiante con material psicoeducativo institucional.
14 | HU-29 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado | EPICA0002 | 3 | Media | Sprint 4 | Componente educativo / preventivo.
15 | HU-31 | Estudiante | Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 4 | Funcionalidad crítica de seguridad. Línea 113 MINSA.
16 | HU-25 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua | EPICA0002 | 2 | Baja | Sprint 4 | Mejora continua / feedback de usuarios.
17 | HU-14 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes | EPICA0003 | 2 | Alta | Sprint 5 | Reusa HU-02 con vista diferenciada por rol.
18 | HU-15 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes | EPICA0003 | 8 | Alta | Sprint 5 | Vista principal del psicólogo. Requiere datos del Sprint 3.
19 | HU-16 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Crítico: detección temprana de riesgo (banderas de crisis: PHQ-A #9, SRQ-20 #17).
20 | HU-17 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero acceder al historial completo de un estudiante específico para preparar su atención profesional | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Permite intervención individualizada.
21 | HU-19 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 5 | Cierra el ciclo de atención profesional.
22 | HU-22 | Administrador | Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 6 | Cumplimiento Ley 29733 protección de datos.
23 | HU-21 | Administrador | Como Administrador quiero configurar parámetros generales del sistema para adaptarlo a las necesidades del colegio | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Permite mantenimiento sin tocar código.
24 | HU-23 | Administrador | Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Continuidad operacional (backup diario APScheduler).
25 | HU-37 | Administrador | Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 6 | Monitoreo operacional vía access_logs (middleware).
26 | HU-28 | Estudiante | Como Estudiante quiero visualizar mi proceso en una línea de tiempo para entender mi recorrido emocional | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Reemplaza gráficos genéricos: timeline con citas, cuestionarios y mensajes del psicólogo.
27 | HU-30 | Estudiante | Como Estudiante quiero solicitar una cita con mi psicólogo directamente desde mi panel para acceder a apoyo profesional | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Cita-iniciada-por-estudiante. Si no tiene psicólogo asignado va al psicólogo de guardia.
28 | HU-41 | Sistema | Como Sistema quiero cerrar automáticamente los ciclos de evaluación cada 14 días y disparar la encuesta de cierre para mantener seguimiento longitudinal | EPICA0005 | 5 | Media | Sprint 7 | Scheduler (APScheduler) + encuesta de ciclo. Si hay cita de crisis adelanta el cierre.
29 | HU-18 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades del colegio | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Reportes institucionales agregados.
30 | HU-32 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Mejora del dashboard del psicólogo.
31 | HU-33 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Registro clínico privado del psicólogo (no visible al alumno).
32 | HU-34 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Exportación de reportes clínicos.
33 | HU-35 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar la carga de casos | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Gestión del flujo de casos.
34 | HU-38 | Administrador | Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 8 | Distribución de carga de trabajo.
35 | HU-40 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 8 | Gestión de contenido educativo.
36 | HU-42 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero gestionar el banco de instrumentos clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3, DASS-21 y 40 frases SSCT) para usarlos en cuestionarios | EPICA0006 | 8 | Crítica | Sprint 9 | Núcleo clínico defendible. Instrumentos no editables — su validez depende de la redacción literal publicada.
37 | HU-43 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero crear bloques personalizados de preguntas (escala likert o binaria) con cortes sugeridos para complementar las escalas validadas | EPICA0006 | 5 | Alta | Sprint 9 | Flexibilidad sin romper validez clínica. Sistema sugiere cortes por tercios.
38 | HU-44 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero armar plantillas de cuestionario combinando bloques del banco fijo y bloques personalizados para reutilizarlas | EPICA0006 | 5 | Alta | Sprint 9 | Permite estandarizar el seguimiento por curso o caso.
39 | HU-45 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero asignar una plantilla de cuestionario a un alumno específico para iniciar su evaluación | EPICA0006 | 3 | Alta | Sprint 9 | Flujo asignación → respuesta → cierre → revisión.
40 | HU-46 | Sistema | Como Sistema quiero evaluar cada cuestionario en 4 capas (puntajes con cortes científicos, banderas de crisis, riesgo compuesto, clasificación BETO de frases) para entregar a la psicóloga un reporte clínico estructurado | EPICA0006 | 13 | Crítica | Sprint 9 | EvaluatorService: cortes publicados (Johnson, Spitzer, Harding…) + BETO zero-shot. No diagnostica.
41 | HU-47 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder los cuestionarios asignados desde una pantalla limpia tipo hoja A4 con preguntas Likert, binarias y abiertas para completarlos rápidamente | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 9 | UI A4 single-page. Reemplaza el chatbot eliminado.
42 | HU-48 | Sistema | Como Sistema quiero ejecutar un SVM entrenado con datos reales de adolescentes 13-17 años (DASS-42 / 7269 sujetos) sobre las respuestas DASS-21 para emitir una segunda opinión sobre el riesgo | EPICA0007 | 13 | Crítica | Sprint 10 | Protagonismo del SVM: 5ta capa del Evaluator. F1-macro 0.92, AUC 0.998. No reemplaza reglas, las complementa.
43 | HU-49 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero ver en el reporte clínico la concordancia o discrepancia entre las reglas y el SVM para evaluar la confianza del diagnóstico presuntivo | EPICA0007 | 5 | Alta | Sprint 10 | Tarjeta "Segunda opinión" con bandera de discrepancia ámbar.
44 | HU-50 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Google (OAuth) como alternativa al login con contraseña para entrar de forma rápida | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 10 | OAuth Google. Reduce fricción de registro.
45 | HU-51 | Estudiante | Como Estudiante quiero usar un panel rediseñado con vistas Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil para acceder fácilmente a todo lo que necesito | EPICA0002 | 8 | Alta | Sprint 10 | Rediseño Apollo. SPA con sidebar 264 px, topbar 64 px, responsive a 1100/900/760 px.
46 | HU-52 | Estudiante | Como Estudiante quiero leer el mensaje que mi psicólogo me dejó después de cada sesión para sentirme acompañado en mi proceso | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 10 | resumen_para_estudiante. Reemplaza las "recomendaciones IA" que nunca existieron.
47 | HU-53 | Sistema | Como Sistema quiero estar desplegado en Azure (App Service Linux B2 + PostgreSQL Flexible B1ms, HTTPS forzado, TLS 1.2, backups 7 días) para garantizar disponibilidad y seguridad | EPICA0008 | 8 | Alta | Sprint 10 | Brazil South. Costo ~$39/mes cubierto por Azure for Students.
48 | HU-54 | Sistema | Como Sistema quiero registrar cada request HTTP en un access log con IP, user_id, ruta y status para garantizar auditabilidad | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 10 | Middleware access_log. Cumple Ley 29733.
|  |  |  | TOTAL | 238

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Distribución de Historias por Sprint
Sprint | Objetivo | HU asignadas | Total HU | Story Points | Detalle de HU
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento Tener un sistema funcional donde los usuarios pueden registrarse, iniciar y cerrar sesión, recuperar contraseña y aceptar el consentimiento informado. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-26, HU-27 | 5 | 18 | • HU-01: Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema de salud mental del colegio • HU-02: Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol • HU-03: Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial • HU-26: Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo • HU-27: Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios El estudiante puede gestionar su perfil y navegar por el menú principal. El administrador puede crear cuentas de psicólogos. | HU-06, HU-20, HU-04, HU-05 | 4 | 14 | • HU-06: Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema • HU-20: Como Administrador quiero gestionar los usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) para mantener la base de datos actualizada • HU-04: Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día • HU-05: Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos
Sprint 3 | Núcleo funcional: cuestionarios validados + BETO sobre frases incompletas Se implementan los cuestionarios clínicos y se integra BETO zero-shot para clasificar respuestas abiertas en 8 categorías emocionales (sin diagnosticar). | HU-08, HU-09, HU-12 | 3 | 26 | • HU-08: Como Estudiante quiero responder cuestionarios clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3) para que mi psicóloga conozca mi estado emocional • HU-09: Como Sistema quiero clasificar las respuestas abiertas (frases incompletas SSCT) con BETO zero-shot en 8 categorías emocionales para detectar señales sin diagnosticar • HU-12: Como Estudiante quiero ver mi historial de cuestionarios respondidos para conocer mi proceso a lo largo del tiempo
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante Recursos psicoeducativos, contenido educativo, botón SOS y feedback del sistema. | HU-11, HU-29, HU-31, HU-25 | 4 | 13 | • HU-11: Como Estudiante quiero acceder a los recursos psicoeducativos del colegio para buscar información de autocuidado • HU-29: Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado • HU-31: Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave • HU-25: Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional Dashboard, alertas de riesgo, historiales y agendamiento de citas. | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-19 | 5 | 25 | • HU-14: Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes • HU-15: Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes • HU-16: Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto • HU-17: Como Psicólogo quiero acceder al historial completo de un estudiante específico para preparar su atención profesional • HU-19: Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual
Sprint 6 | Administración, seguridad y cumplimiento Ley 29733 Auditoría de accesos, configuración, respaldos automáticos y monitoreo de logs. | HU-22, HU-21, HU-23, HU-37 | 4 | 18 | • HU-22: Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles • HU-21: Como Administrador quiero configurar parámetros generales del sistema para adaptarlo a las necesidades del colegio • HU-23: Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos • HU-37: Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas del estudiante + ciclos de evaluación Línea de tiempo "Mi proceso", solicitud de cita desde el panel y cierre automático de ciclos cada 14 días. | HU-28, HU-30, HU-41 | 3 | 15 | • HU-28: Como Estudiante quiero visualizar mi proceso en una línea de tiempo para entender mi recorrido emocional • HU-30: Como Estudiante quiero solicitar una cita con mi psicólogo directamente desde mi panel para acceder a apoyo profesional • HU-41: Como Sistema quiero cerrar automáticamente los ciclos de evaluación cada 14 días y disparar la encuesta de cierre para mantener seguimiento longitudinal
Sprint 8 | Gestión avanzada del psicólogo y admin Filtros por riesgo, notas clínicas privadas, exportación PDF, reportes mensuales, asignación psicólogo-estudiante. | HU-18, HU-32, HU-33, HU-34, HU-35, HU-38, HU-40 | 7 | 25 | • HU-18: Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades del colegio • HU-32: Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención • HU-33: Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes • HU-34: Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones • HU-35: Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar la carga de casos • HU-38: Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención • HU-40: Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados
Sprint 9 | Refactor del núcleo clínico: banco de instrumentos + plantillas + Evaluator de 4 capas Se elimina el chatbot y el diario. Se construye el banco fijo de instrumentos validados (6 escalas + 40 frases SSCT), bloques personalizados, plantillas y el EvaluatorService de 4 capas. | HU-42, HU-43, HU-44, HU-45, HU-46, HU-47 | 6 | 39 | • HU-42: Como Psicólogo quiero gestionar el banco de instrumentos clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3, DASS-21 y 40 frases SSCT) para usarlos en cuestionarios • HU-43: Como Psicólogo quiero crear bloques personalizados de preguntas (escala likert o binaria) con cortes sugeridos para complementar las escalas validadas • HU-44: Como Psicólogo quiero armar plantillas de cuestionario combinando bloques del banco fijo y bloques personalizados para reutilizarlas • HU-45: Como Psicólogo quiero asignar una plantilla de cuestionario a un alumno específico para iniciar su evaluación • HU-46: Como Sistema quiero evaluar cada cuestionario en 4 capas (puntajes con cortes científicos, banderas de crisis, riesgo compuesto, clasificación BETO de frases) para entregar a la psicóloga un reporte clínico estructurado • HU-47: Como Estudiante quiero responder los cuestionarios asignados desde una pantalla limpia tipo hoja A4 con preguntas Likert, binarias y abiertas para completarlos rápidamente
Sprint 10 | SVM segunda opinión + despliegue Azure + rediseño Apollo Se agrega DASS-21 al banco y se entrena un SVM con datos reales de 7,269 adolescentes para segunda opinión. Se despliega en Azure (App Service B2 + PostgreSQL B1ms con HTTPS y TLS). Rediseño Apollo de los paneles. | HU-48, HU-49, HU-50, HU-51, HU-52, HU-53, HU-54 | 7 | 45 | • HU-48: Como Sistema quiero ejecutar un SVM entrenado con datos reales de adolescentes 13-17 años (DASS-42 / 7269 sujetos) sobre las respuestas DASS-21 para emitir una segunda opinión sobre el riesgo • HU-49: Como Psicólogo quiero ver en el reporte clínico la concordancia o discrepancia entre las reglas y el SVM para evaluar la confianza del diagnóstico presuntivo • HU-50: Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Google (OAuth) como alternativa al login con contraseña para entrar de forma rápida • HU-51: Como Estudiante quiero usar un panel rediseñado con vistas Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil para acceder fácilmente a todo lo que necesito • HU-52: Como Estudiante quiero leer el mensaje que mi psicólogo me dejó después de cada sesión para sentirme acompañado en mi proceso • HU-53: Como Sistema quiero estar desplegado en Azure (App Service Linux B2 + PostgreSQL Flexible B1ms, HTTPS forzado, TLS 1.2, backups 7 días) para garantizar disponibilidad y seguridad • HU-54: Como Sistema quiero registrar cada request HTTP en un access log con IP, user_id, ruta y status para garantizar auditabilidad

## Resumen Sprints
RESUMEN EJECUTIVO POR SPRINT
Sprint | Foco principal | # HU | Story Points | Épicas involucradas
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento | 5 | 18 | EPICA0001
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios | 4 | 14 | EPICA0001, EPICA0002, EPICA0004
Sprint 3 | Núcleo funcional: cuestionarios + BETO zero-shot | 3 | 26 | EPICA0002, EPICA0005
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante | 4 | 13 | EPICA0002
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional | 5 | 25 | EPICA0003
Sprint 6 | Administración, seguridad y cumplimiento Ley 29733 | 4 | 18 | EPICA0004
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas del estudiante + ciclos | 3 | 15 | EPICA0002, EPICA0005
Sprint 8 | Gestión avanzada del psicólogo y admin | 7 | 25 | EPICA0003, EPICA0004
Sprint 9 | Refactor del núcleo clínico: banco + plantillas + Evaluator | 6 | 39 | EPICA0002, EPICA0006
Sprint 10 | SVM segunda opinión + despliegue Azure + rediseño Apollo | 7 | 45 | EPICA0001, EPICA0002, EPICA0004, EPICA0007, EPICA0008
TOTAL | Producto completo | 48 | 238 | 8 épicas
Notas:
• Story Points (SP): serie de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13).
• Velocidad estimada del equipo: ~20-30 SP por sprint (sprints de 2 semanas).
• El Sprint 9 reemplaza el chatbot y el diario por el banco clínico (decisión de seguridad psicológica).
• El Sprint 10 cumple el requisito del título: SVM con dataset real (DASS-42, 7269 adolescentes) como segunda opinión clínica.

## Épicas
ÉPICAS DEL PROYECTO
ID Épica | Objetivo | Total HU | HU asociadas
EPICA0001 | Autenticación, registro y seguridad de cuentas | 8 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-26, HU-27, HU-04, HU-05, HU-50
EPICA0002 | Interacción del estudiante con el sistema | 12 | HU-06, HU-08, HU-12, HU-11, HU-29, HU-31, HU-25, HU-28, HU-30, HU-47, HU-51, HU-52
EPICA0003 | Atención y seguimiento profesional (psicólogo) | 10 | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-19, HU-18, HU-32, HU-33, HU-34, HU-35
EPICA0004 | Gestión integral del sistema (administrador) | 8 | HU-20, HU-22, HU-21, HU-23, HU-37, HU-38, HU-40, HU-54
EPICA0005 | Procesamiento de lenguaje natural — BETO zero-shot sobre frases | 2 | HU-09, HU-41
EPICA0006 | Banco clínico, plantillas y Evaluator de 4 capas | 5 | HU-42, HU-43, HU-44, HU-45, HU-46
EPICA0007 | SVM como segunda opinión sobre DASS-21 | 2 | HU-48, HU-49
EPICA0008 | Despliegue cloud en Azure (App Service + PostgreSQL) | 1 | HU-53