## Roadmap Sprints
ROADMAP DE SPRINTS — Sistema Inteligente NLP+SVM para Salud Mental Juvenil
Colegio privado de Lima Metropolitana · Marco: Scrum · Sprint 0 + 10 Sprints · 48 HU · 238 Story Points · Narváez, R. — Gutiérrez, R.
✅ COMPLETADO 🔄 EN PROGRESO ⏳ PENDIENTE Roles: Estudiante ¦ Psicólogo ¦ Admin ¦ Sistema SP = Story Points
Sprint 0 |  | ✅ COMPLETADO | SP — | 📅 30/03 – 04/04/2026
🎯 Fundamentos técnicos del sistema
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
S0-01 | Sistema | Definición de la arquitectura del sistema | — | Diagrama de arquitectura aprobado. Stack definido: Python + FastAPI + Vue 3 + PostgreSQL, con BETO embebido. Documento de componentes y flujos validado por el equipo.
S0-02 | Sistema | Definición y creación de la base de datos | — | Modelo entidad-relación aprobado. BD PostgreSQL creada con tablas normalizadas. Cifrado en reposo (TDE) y SSL obligatorio en la conexión.
S0-03 | Sistema | Definición de ambientes de desarrollo y pruebas | — | Repositorio GitHub configurado. Ambientes DEV y QA desplegados. Flujo de despliegue básico funcionando.
Épicas: Infraestructura
Sprint 1 |  | ✅ COMPLETADO | SP 18 | 📅 06/04 – 25/04/2026
🎯 Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-01 | Estudiante | Registrarse con correo institucional para acceder al sistema | 5 | Validar formato de correo institucional. Contraseña ≥8 caracteres con complejidad (bcrypt). Mensaje de éxito tras registro válido.
HU-02 | Usuario | Iniciar sesión con acceso diferenciado por rol | 5 | JWT generado al login. Redirección según rol (estudiante/psicólogo/admin). Token con expiración. Bloqueo tras varios intentos fallidos.
HU-03 | Estudiante | Aceptar consentimiento informado (Ley 29733) | 3 | Texto del consentimiento visible y descargable. Aceptación obligatoria antes de la primera evaluación. Registro con fecha y hora.
HU-26 | Usuario | Cerrar sesión para proteger la cuenta | 2 | Botón visible en menú. Token JWT invalidado. Redirección a login. Confirmación visual de cierre.
HU-27 | Usuario | Recuperar contraseña olvidada | 3 | Envío de enlace al correo institucional. Enlace con expiración. Nueva contraseña debe cumplir la política de complejidad.
Épicas: EPICA0001
Sprint 2 |  | ✅ COMPLETADO | SP 14 | 📅 27/04 – 16/05/2026
🎯 Onboarding del estudiante y gestión de usuarios
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-06 | Estudiante | Acceder a un menú principal para navegar por el sistema | 3 | Menú visible tras login. Acceso a cuestionarios, historial, recursos y perfil. Diseño responsive en móvil y desktop.
HU-20 | Administrador | Gestionar usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) | 5 | CRUD completo de usuarios. Búsqueda por nombre/correo/rol. Solo accesible para rol Administrador. Logs de cambios.
HU-04 | Estudiante | Actualizar datos personales del perfil | 3 | Edición de nombre, correo y foto. Validación de correo único. Confirmación visual de guardado.
HU-05 | Estudiante | Eliminar cuenta y remover datos (Derecho ARCO) | 3 | Confirmación doble antes de eliminar. Anonimización de datos históricos. Conformidad con Ley 29733.
Épicas: EPICA0001 · EPICA0002 · EPICA0004
Sprint 3 ⭐ MVP |  | ✅ COMPLETADO | SP 26 | 📅 18/05 – 13/06/2026
🎯 Núcleo funcional: cuestionarios validados + BETO sobre frases incompletas
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-08 | Estudiante | Responder cuestionarios clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3) | 8 | Instrumentos según estándares clínicos. Almacenamiento seguro. Cálculo automático de puntaje con cortes publicados. Posibilidad de pausar/reanudar.
HU-09 | Sistema | Clasificar respuestas abiertas (frases incompletas SSCT) con BETO zero-shot en 8 categorías emocionales | 13 | BETO (Recognai/bert-base-spanish-wwm-cased-xnli) integrado. Clasificación multietiqueta en 8 categorías. Detecta señales sin diagnosticar. Tiempo de inferencia aceptable.
HU-12 | Estudiante | Ver historial de cuestionarios respondidos | 5 | Historial cronológico visible. Muestra el recorrido del alumno sin información clínica reservada. Acceso solo a sus propios datos.
Épicas: EPICA0002 · EPICA0005
Sprint 4 |  | ✅ COMPLETADO | SP 13 | 📅 15/06 – 04/07/2026
🎯 Cierre del valor para el estudiante
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-11 | Estudiante | Acceder a recursos psicoeducativos del colegio | 3 | Listado de psicólogos y horarios. Información de la Línea 113 MINSA. Enlaces a recursos externos validados.
HU-29 | Estudiante | Acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) | 3 | Catálogo organizado por temas. Contenido validado por psicólogos. Filtros por tipo y temática.
HU-31 | Estudiante | Botón de emergencia (SOS) para apoyo inmediato en crisis | 5 | Botón visible en todas las pantallas. Llamada directa a Línea 113. Notificación inmediata al psicólogo. Disponibilidad permanente.
HU-25 | Estudiante | Responder encuesta de satisfacción del sistema | 2 | Encuesta breve al final del uso. Anónima y opcional. Resultados visibles al admin para mejora continua.
Épicas: EPICA0002
Sprint 5 |  | ✅ COMPLETADO | SP 25 | 📅 06/07 – 18/07/2026
🎯 Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-14 | Psicólogo | Iniciar sesión en el panel de monitoreo | 2 | Acceso solo con rol Psicólogo. JWT con permisos específicos. Dashboard como pantalla inicial. Logs de acceso.
HU-15 | Psicólogo | Visualizar dashboard con métricas generales | 8 | Gráficos por nivel de riesgo. Distribución por grado/sección. Tendencias temporales. Filtros por periodo. Requiere datos del Sprint 3.
HU-16 | Psicólogo | Recibir alertas tempranas ante riesgo emocional alto | 5 | Alertas tras detección (banderas de crisis: PHQ-A #9, SRQ-20 #17). Notificación email + in-app. Priorización por severidad.
HU-17 | Psicólogo | Acceder al historial completo de un estudiante | 5 | Historial completo accesible. Búsqueda por nombre/código. Visualización gráfica. Exportación a PDF.
HU-19 | Psicólogo | Agendar cita con un estudiante (presencial o virtual) | 5 | Calendario integrado. Notificación al estudiante. Modalidad virtual o presencial. Recordatorios automáticos.
Épicas: EPICA0003
Sprint 6 |  | ✅ COMPLETADO | SP 18 | 📅 25/08 – 21/09/2026
🎯 Administración, seguridad y cumplimiento Ley 29733
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-22 | Administrador | Auditar accesos para garantizar trazabilidad | 5 | Logs de acceso por usuario/fecha/acción vía middleware. Retención adecuada. Exportable en CSV. Cumplimiento Ley 29733.
HU-21 | Administrador | Configurar parámetros generales del sistema | 5 | Edición de parámetros en panel admin. Permite mantenimiento sin tocar código. Versionado de cambios.
HU-23 | Administrador | Realizar respaldos automáticos de la base de datos | 5 | Backups diarios automáticos (APScheduler / Azure). Retención configurada. Cifrado en reposo. Notificación si falla.
HU-37 | Administrador | Visualizar los logs del sistema | 3 | Logs con filtros por nivel. Búsqueda por usuario/acción vía access_logs. Monitoreo operacional.
Épicas: EPICA0004
Sprint 7 |  | ✅ COMPLETADO | SP 15 | 📅 22/09 – 19/10/2026
🎯 Funcionalidades avanzadas del estudiante + ciclos de evaluación
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-28 | Estudiante | Visualizar el proceso en una línea de tiempo | 5 | Timeline con citas, cuestionarios y mensajes del psicólogo. Orden cronológico. Diseño accesible. Reemplaza gráficos genéricos.
HU-30 | Estudiante | Solicitar una cita con el psicólogo desde el panel | 5 | Solicitud desde el panel del estudiante. Si no tiene psicólogo asignado va al de guardia. Confirmación y recordatorio.
HU-41 | Sistema | Cerrar automáticamente los ciclos de evaluación cada 14 días | 5 | Scheduler (APScheduler) + encuesta de cierre de ciclo. Si hay cita de crisis, adelanta el cierre. Seguimiento longitudinal.
Épicas: EPICA0002 · EPICA0005
Sprint 8 |  | ✅ COMPLETADO | SP 25 | 📅 20/10 – 16/11/2026
🎯 Gestión avanzada del psicólogo y admin
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-18 | Psicólogo | Generar reportes mensuales para autoridades | 5 | Reporte automático fin de mes. Métricas agregadas y anonimizadas. Exportable PDF/Excel.
HU-32 | Psicólogo | Filtrar estudiantes por nivel de riesgo en el dashboard | 3 | Filtros por nivel de riesgo. Combinable con grado/sección. Actualización en tiempo real.
HU-33 | Psicólogo | Agregar notas privadas sobre un estudiante | 3 | Notas vinculadas al estudiante, solo accesibles al psicólogo. Cifrado en reposo. No visibles al alumno.
HU-34 | Psicólogo | Exportar reporte individual en PDF | 5 | PDF con plantilla profesional. Datos + historial + notas. Marca de confidencialidad. Para sesiones y derivaciones.
HU-35 | Psicólogo | Marcar el caso como En seguimiento o Cerrado | 3 | Estados claros del caso. Historial de cambios. Filtrable en dashboard. Razón obligatoria al cerrar.
HU-38 | Administrador | Asignar estudiantes a psicólogos específicos | 3 | Asignación manual o automática. Balanceo de carga. Notificación al psicólogo. Reasignación con justificación.
HU-40 | Administrador | Gestionar contenidos psicoeducativos del sistema | 3 | CRUD de contenido. Categorización por temática. Contenido publicable o en borrador.
Épicas: EPICA0003 · EPICA0004
Sprint 9 |  | ✅ COMPLETADO | SP 39 | 📅 17/11 – 14/12/2026
🎯 Refactor del núcleo clínico: banco de instrumentos + plantillas + Evaluator de 4 capas
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-42 | Psicólogo | Gestionar el banco de instrumentos clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3, DASS-21 y 40 frases SSCT) | 8 | Banco fijo con 6+ escalas validadas + 40 frases SSCT. Instrumentos no editables: su validez depende de la redacción literal publicada.
HU-43 | Psicólogo | Crear bloques personalizados de preguntas con cortes sugeridos | 5 | Bloques Likert o binarios. El sistema sugiere cortes por tercios. Flexibilidad sin romper la validez clínica.
HU-44 | Psicólogo | Armar plantillas combinando bloques del banco fijo y personalizados | 5 | Plantillas reutilizables. Combina banco validado + bloques propios. Permite estandarizar el seguimiento por curso o caso.
HU-45 | Psicólogo | Asignar una plantilla de cuestionario a un alumno | 3 | Flujo asignación → respuesta → cierre → revisión. Notificación al estudiante.
HU-46 | Sistema | Evaluar cada cuestionario en 4 capas (puntajes con cortes, banderas de crisis, riesgo compuesto, clasificación BETO) | 13 | EvaluatorService con cortes publicados (Johnson, Spitzer, Harding…) + BETO zero-shot sobre frases. Entrega reporte clínico estructurado. No diagnostica.
HU-47 | Estudiante | Responder cuestionarios desde una pantalla limpia tipo hoja A4 | 5 | UI A4 single-page con preguntas Likert, binarias y abiertas. Reemplaza el chatbot eliminado. Completado rápido y claro.
Épicas: EPICA0002 · EPICA0006
Sprint 10 — Cierre |  | ✅ COMPLETADO | SP 45 | 📅 15/12/2026 – 18/01/2027
🎯 SVM (segunda opinión) + despliegue Azure + rediseño Apollo
ID HU | Rol | Historia de Usuario | SP | Criterios de Aceptación / Definición de Hecho
HU-48 | Sistema | Ejecutar un SVM entrenado con datos reales de adolescentes (DASS-42 / 7269 sujetos) sobre las respuestas DASS-21 como segunda opinión | 13 | SVM como 5ª capa del Evaluator. F1-macro 0.92, AUC 0.998. No reemplaza las reglas, las complementa. Protagonismo del SVM exigido por el título.
HU-49 | Psicólogo | Ver la concordancia o discrepancia entre reglas y SVM en el reporte | 5 | Tarjeta 'Segunda opinión' con bandera de discrepancia ámbar. Permite evaluar la confianza del diagnóstico presuntivo.
HU-50 | Usuario | Iniciar sesión con cuenta Google (OAuth) | 5 | OAuth Google como alternativa al login con contraseña. Reduce fricción de registro. Vinculación con cuenta institucional.
HU-51 | Estudiante | Usar un panel rediseñado (Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar, Mi Perfil) | 8 | Rediseño Apollo. SPA con sidebar 264px, topbar 64px, responsive a 1100/900/760px. Navegación clara por vistas.
HU-52 | Estudiante | Leer el mensaje que el psicólogo dejó tras cada sesión | 3 | Campo resumen_para_estudiante. Reemplaza las 'recomendaciones IA' que nunca existieron. Lenguaje empático y de acompañamiento.
HU-53 | Sistema | Estar desplegado en Azure (App Service Linux B2 + PostgreSQL Flexible B1ms, HTTPS, TLS 1.2, backups 7 días) | 8 | Región Brazil South. HTTPS forzado, TLS 1.2 mínimo, backups con retención de 7 días. Disponibilidad y seguridad garantizadas.
HU-54 | Sistema | Registrar cada request HTTP en un access log (IP, user_id, ruta, status) | 3 | Middleware access_log. Auditabilidad completa. Cumple Ley 29733.
Épicas: EPICA0001 · EPICA0002 · EPICA0004 · EPICA0007 · EPICA0008