## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Sistema Inteligente PNL para Salud Mental Juvenil
Colegio privado de secundaria de Lima Metropolitana — Marco: Scrum
# | ID | Rol | Historia de Usuario | Épica | SP | Prioridad | Sprint | Notas / Justificación | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Estado (verificado en código)
1 | HU-01 | Estudiante | Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema de salud mental del colegio | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Base de todo el sistema. Sin registro no hay usuarios. | Escenario 1: Registro exitoso de un estudiante Dado que soy un visitante no autenticado en la pantalla /register Y elijo el rol "estudiante" Cuando envío nombre, apellido, correo institucional y una contraseña válida Entonces el sistema responde 201 y crea el usuario con rol "estudiante" Y recibo un token JWT que me deja autenticado Y soy redirigido a la pantalla de consentimiento informado Escenario 2: Correo ya registrado Dado que ya existe una cuenta con el correo "ana@colegio.edu.pe" Cuando intento registrarme con ese mismo correo Entonces el sistema responde 400 con el mensaje de correo ya registrado Y no se crea un segundo usuario Escenario 3: Contraseña que no cumple la política Dado que estoy en el formulario de registro Cuando envío una contraseña de menos de 8 caracteres Entonces el sistema responde 422 con el detalle de validación Y no se crea la cuenta Escenario 4: Rol restringido: el administrador no se registra por la UI Dado que el selector de rol solo ofrece estudiante, psicólogo y padre Cuando envío una petición de registro con role="admin" Entonces el sistema responde 422 y rechaza el alta Y el administrador solo puede crearse con el script seed_admin | Implementado
2 | HU-02 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Acceso al sistema con rol diferenciado (estudiante / psicólogo / admin). | Escenario 1: Inicio de sesión válido con enrutamiento por rol Dado que tengo una cuenta activa con rol "psicologo" Cuando inicio sesión con mi correo y contraseña correctos Entonces el sistema responde 200 con un token JWT que contiene mi rol Y soy redirigido al panel de psicóloga (/psicologo) Escenario 2: Credenciales incorrectas Dado que estoy en la pantalla de login Cuando envío una contraseña incorrecta Entonces el sistema responde 401 con "credenciales inválidas" Y no se emite ningún token Escenario 3: Acceso a una ruta de otro rol Dado que estoy autenticado como estudiante Cuando intento entrar a /admin Entonces el guard del router me redirige a mi panel de inicio Y el backend responde 403 si llamo directamente al endpoint | Implementado
3 | HU-03 | Estudiante | Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Requisito ético/legal antes de procesar datos sensibles (Ley 29733). | Escenario 1: Aceptación del consentimiento informado Dado que acabo de registrarme y no he aceptado el consentimiento Cuando leo el documento y pulso "Acepto" Entonces el sistema registra el consentimiento con su versión y fecha Y a partir de ese momento puedo navegar al resto del sistema Escenario 2: Bloqueo mientras no se acepta Dado que estoy autenticado pero no he aceptado el consentimiento Cuando intento entrar a cualquier ruta protegida Entonces el router me redirige siempre a /consent Escenario 3: Consulta del estado del consentimiento Dado que ya acepté el consentimiento Cuando el frontend consulta GET /consent/estado Entonces recibe aceptado=true con la versión aceptada | Implementado
4 | HU-26 | Usuario | Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo | EPICA0001 | 2 | Alta | Sprint 1 | Funcionalidad básica de seguridad, par del login. | Escenario 1: Cierre de sesión Dado que tengo una sesión activa Cuando pulso "Cerrar sesión" Entonces el token se elimina del almacenamiento local del navegador Y soy redirigido a la pantalla de login Escenario 2: Token inválido tras expirar Dado que mi token JWT ha expirado Cuando realizo cualquier petición autenticada Entonces el interceptor recibe un 401 y me devuelve al login automáticamente | Implementado
5 | HU-27 | Usuario | Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Indispensable para usabilidad mínima del login. | Escenario 1: Solicitud de recuperación de contraseña Dado que olvidé mi contraseña Cuando ingreso mi correo en /forgot-password Entonces el sistema genera un token de recuperación de un solo uso Y responde siempre con el mismo mensaje neutro para no revelar si el correo existe Escenario 2: Restablecimiento con token válido Dado que tengo un token de recuperación vigente Cuando envío el token junto con la nueva contraseña Entonces el sistema actualiza el hash de mi contraseña Y el token queda marcado como usado Y puedo iniciar sesión con la nueva contraseña Escenario 3: Token vencido o ya utilizado Dado que mi token de recuperación ya fue usado o caducó Cuando intento restablecer la contraseña con él Entonces el sistema responde 400 y no modifica la contraseña | Implementado
6 | HU-06 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 2 | Punto de entrada visual del sistema. | Escenario 1: Menú principal según el rol Dado que inicié sesión y acepté el consentimiento Cuando entro a mi pantalla de inicio Entonces veo únicamente las secciones habilitadas para mi rol Y el estudiante ve Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil Escenario 2: Acceso directo a la acción pendiente Dado que tengo un cuestionario asignado sin responder Cuando abro el menú principal Entonces veo una tarjeta destacada que me lleva directo a responderlo | Implementado
7 | HU-20 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar los usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) para mantener la base de datos actualizada | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 2 | Necesario para crear cuentas de psicólogos antes del Sprint 5. | Escenario 1: Listado de usuarios del sistema Dado que estoy autenticado como administrador Cuando abro la gestión de usuarios Entonces veo el listado con nombre, correo, rol y fecha de alta Y puedo filtrar por rol (estudiante, psicólogo, padre, admin) Escenario 2: Estadísticas de la base de usuarios Dado que estoy en el panel de administración Cuando se carga el dashboard Entonces veo el total de usuarios agregado por rol Escenario 3: Acceso restringido al rol administrador Dado que estoy autenticado como psicóloga Cuando llamo a GET /admin/users Entonces el sistema responde 403 | Implementado
8 | HU-04 | Estudiante | Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Gestión de perfil del estudiante. | Escenario 1: Actualización de los datos personales Dado que estoy autenticado y en Mi Perfil Cuando modifico mi nombre y apellido y guardo Entonces el sistema responde 200 con los datos actualizados Y el nuevo nombre aparece de inmediato en la barra superior Escenario 2: El correo y el rol no son editables Dado que estoy editando mi perfil Cuando intento cambiar mi correo o mi rol Entonces el sistema ignora esos campos y conserva los valores originales | Implementado
9 | HU-05 | Estudiante | Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Derecho ARCO (protección de datos personales). | Escenario 1: Eliminación de la propia cuenta Dado que estoy autenticado y quiero ejercer mi derecho de supresión Cuando confirmo la eliminación con mi contraseña y el texto de confirmación Entonces el sistema elimina mi cuenta y mis datos asociados Y mi sesión se cierra y quedo en la pantalla de login Escenario 2: Confirmación incorrecta Dado que estoy en el diálogo de eliminación de cuenta Cuando escribo mal la contraseña o el texto de confirmación Entonces el sistema responde 400 y la cuenta se mantiene intacta | Implementado
10 | HU-61 | Usuario | Como Usuario quiero cambiar mi contraseña desde mi perfil estando autenticado para mantener segura mi cuenta sin depender del correo | EPICA0001 | 2 | Media | Sprint 2 | Regularización: PUT /users/me/password. Distinto de HU-27, que es recuperación por correo con token. | Escenario 1: Cambio de contraseña desde el perfil Dado que estoy autenticado en Mi Perfil Cuando ingreso mi contraseña actual y una nueva contraseña válida Entonces el sistema actualiza mi contraseña y confirma el cambio Y puedo iniciar sesión con la nueva contraseña Escenario 2: Contraseña actual incorrecta Dado que estoy cambiando mi contraseña Cuando ingreso mal la contraseña actual Entonces el sistema responde 400 y no modifica nada | Implementado
11 | HU-08 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder cuestionarios clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3) para que mi psicóloga conozca mi estado emocional | EPICA0002 | 8 | Crítica | Sprint 3 | Instrumentos validados internacionales — fundamento clínico del sistema. | Escenario 1: Respuesta a un cuestionario con escalas validadas Dado que mi psicóloga me asignó un cuestionario que incluye PHQ-A y GAD-7 Cuando abro la aplicación asignada Entonces veo los ítems con la redacción literal publicada de cada instrumento Y cada ítem muestra las opciones de su escala oficial Escenario 2: Cierre del cuestionario con todos los ítems respondidos Dado que respondí todos los ítems obligatorios Cuando pulso "Enviar" Entonces el estado de la aplicación pasa a "completado" Y el sistema calcula el resultado y lo deja disponible para la psicóloga Y yo solo veo una confirmación de cierre, nunca el resultado clínico Escenario 3: Intento de cierre con ítems sin responder Dado que dejé ítems obligatorios en blanco Cuando intento enviar el cuestionario Entonces el sistema me indica cuántos ítems faltan y no cierra la aplicación Escenario 4: Puntaje calculado con los cortes publicados Dado un bloque PHQ-A respondido con un puntaje total de 12 Cuando el sistema evalúa el bloque Entonces la severidad se determina con los cortes de Johnson (2002) y no con umbrales inventados | Implementado
12 | HU-09 | Sistema | Como Sistema quiero clasificar las respuestas abiertas (frases incompletas SSCT) con BETO zero-shot en 8 categorías emocionales para detectar señales sin diagnosticar | EPICA0005 | 13 | Crítica | Sprint 3 | Componente de NLP central. BETO multietiqueta (Recognai/bert-base-spanish-wwm-cased-xnli). | Escenario 1: Clasificación de una frase incompleta con BETO Dado que el estudiante completó la frase "Mi familia... me hace sentir solo" Cuando el sistema procesa la respuesta abierta Entonces BETO zero-shot devuelve puntajes para las 8 categorías emocionales Y la clasificación es multietiqueta, no una única categoría excluyente Escenario 2: Frase sin contenido evaluable Dado que el estudiante dejó la frase vacía o escribió menos de 3 caracteres Cuando el sistema procesa la respuesta Entonces la frase se omite de la clasificación y no genera señal Escenario 3: El clasificador no emite diagnóstico Dado cualquier conjunto de frases clasificadas Cuando se genera el reporte clínico Entonces el sistema muestra categorías y puntajes como señales Y en ningún caso emite un nombre de trastorno ni un diagnóstico | Implementado
13 | HU-12 | Estudiante | Como Estudiante quiero ver mi historial de cuestionarios respondidos para conocer mi proceso a lo largo del tiempo | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 3 | Permite al alumno ver SU recorrido (sin información clínica reservada). | Escenario 1: Consulta del historial propio de cuestionarios Dado que soy estudiante y he completado tres cuestionarios Cuando abro "Mis cuestionarios" Entonces veo cada aplicación con su nombre, fecha y estado Y no se muestra ningún puntaje, severidad ni bandera de riesgo Escenario 2: Historial vacío Dado que aún no tengo cuestionarios asignados Cuando abro "Mis cuestionarios" Entonces veo un estado vacío explicativo y ningún error | Implementado
14 | HU-11 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a los recursos psicoeducativos del colegio para buscar información de autocuidado | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 4 | Conecta al estudiante con material psicoeducativo institucional. | Escenario 1: Acceso al catálogo de recursos Dado que soy un usuario autenticado con consentimiento aceptado Cuando abro la sección Recursos Entonces veo los contenidos publicados por el colegio Y puedo filtrar por categoría | Implementado
15 | HU-29 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado | EPICA0002 | 3 | Media | Sprint 4 | Componente educativo / preventivo. | Escenario 1: Lectura de un contenido psicoeducativo Dado que estoy en el listado de recursos Cuando abro un artículo, video o infografía Entonces veo su contenido completo con su categoría y fecha Escenario 2: Contenido inexistente o despublicado Dado que abro el enlace de un contenido eliminado Cuando el sistema intenta cargarlo Entonces responde 404 y la vista muestra un mensaje claro | Implementado
16 | HU-31 | Estudiante | Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 4 | Funcionalidad crítica de seguridad. Línea 113 MINSA. | Escenario 1: Activación del botón SOS Dado que estoy en una situación de crisis emocional Cuando pulso el botón SOS y confirmo Entonces el sistema registra un evento SOS con mi identificador, origen y fecha Y me muestra de inmediato la Línea 113 del MINSA y los contactos de ayuda Escenario 2: Disponibilidad permanente del botón Dado que soy un estudiante autenticado Cuando navego por cualquier pantalla de mi panel Entonces el botón SOS está visible y accesible sin pasos intermedios Escenario 3: El evento queda visible para la psicóloga Dado que activé el SOS Cuando la psicóloga abre su bandeja de alertas SOS Entonces mi evento aparece como abierto y pendiente de atención | Implementado
17 | HU-25 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua | EPICA0002 | 2 | Baja | Sprint 4 | Mejora continua / feedback de usuarios. | Escenario 1: Envío de la encuesta de satisfacción Dado que soy un usuario autenticado Cuando completo y envío la encuesta de satisfacción Entonces el sistema responde 201 y guarda mis respuestas Y puedo consultar después la encuesta que envié Escenario 2: Respuestas fuera de rango Dado que la escala de cada ítem es de 1 a 5 Cuando envío un valor fuera de ese rango Entonces el sistema responde 422 y no guarda la encuesta | Implementado
18 | HU-14 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes | EPICA0003 | 2 | Alta | Sprint 5 | Reusa HU-02 con vista diferenciada por rol. | Escenario 1: Ingreso al panel profesional Dado que tengo una cuenta con rol "psicologo" Cuando inicio sesión correctamente Entonces soy dirigida al dashboard de psicóloga y no al panel de estudiante | Implementado
19 | HU-15 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes | EPICA0003 | 8 | Alta | Sprint 5 | Vista principal del psicólogo. Requiere datos del Sprint 3. | Escenario 1: Dashboard con métricas generales Dado que soy la psicóloga y tengo estudiantes a cargo Cuando abro el dashboard Entonces veo el total de estudiantes, los cuestionarios pendientes y completados Y veo la distribución de estudiantes por nivel de riesgo Escenario 2: Sin datos todavía Dado que ningún estudiante ha completado un cuestionario Cuando abro el dashboard Entonces las métricas muestran cero y se explica que aún no hay datos | Implementado
20 | HU-16 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Crítico: detección temprana de riesgo (banderas de crisis: PHQ-A #9, SRQ-20 #17). | Escenario 1: Bandera de crisis por ideación en PHQ-A Dado que un estudiante respondió el ítem 9 del PHQ-A con un valor mayor o igual a 1 Cuando el sistema evalúa su cuestionario Entonces se levanta una bandera de crisis para ese estudiante Y aparece en la bandeja de alertas de la psicóloga Escenario 2: Bandera de crisis por SRQ-20 Dado que un estudiante respondió afirmativamente el ítem 17 del SRQ-20 Cuando el sistema evalúa su cuestionario Entonces se levanta la bandera de crisis correspondiente Escenario 3: Bandera por ideación detectada en texto libre Dado que BETO asigna a una frase la categoría de ideación con puntaje mayor o igual a 0.40 Cuando el sistema evalúa la aplicación Entonces se levanta una bandera de crisis basada en la señal textual Y el reporte indica la frase y el puntaje que la originaron Escenario 4: Ausencia de banderas Dado que ningún criterio de crisis se cumple Cuando el sistema evalúa la aplicación Entonces no se genera ninguna alerta y el caso sigue el flujo normal | Implementado
21 | HU-17 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero acceder al historial completo de un estudiante específico para preparar su atención profesional | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Permite intervención individualizada. | Escenario 1: Consulta del historial clínico de un estudiante Dado que soy la psicóloga a cargo de un estudiante Cuando abro su ficha Entonces veo todas sus aplicaciones con puntajes, severidades y banderas Y veo sus citas, notas clínicas y eventos SOS Escenario 2: Acceso denegado a otro rol Dado que soy un estudiante autenticado Cuando llamo al endpoint de historial de otro estudiante Entonces el sistema responde 403 | Implementado
22 | HU-19 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 5 | Cierra el ciclo de atención profesional. | Escenario 1: Agendamiento de una cita Dado que soy la psicóloga y quiero atender a un estudiante Cuando creo una cita con estudiante, fecha, hora y modalidad Entonces el sistema responde 201 y la cita queda registrada Y el estudiante ve la cita en su panel de Reuniones Escenario 2: Fecha en el pasado Dado que estoy creando una cita Cuando indico una fecha y hora anteriores al momento actual Entonces el sistema rechaza la creación y explica el motivo | Implementado
23 | HU-65 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero ver la bandeja de alertas SOS abiertas y marcarlas como atendidas para no perder de vista ninguna crisis | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Regularización: GET /sos/abiertos, PATCH /sos/{id}/atender y PsychologistSOSView.vue. HU-31 solo cubría el botón del alumno. | Escenario 1: Bandeja de alertas SOS abiertas Dado que soy la psicóloga y hay eventos SOS sin atender Cuando abro la bandeja de SOS Entonces veo cada evento con el estudiante, la fecha, el origen y el mensaje Y los eventos se ordenan del más reciente al más antiguo Escenario 2: Marcado de un SOS como atendido Dado que ya contacté al estudiante que activó el SOS Cuando marco el evento como atendido Entonces el sistema registra quién lo atendió y cuándo Y el evento deja de aparecer en la bandeja de abiertos Escenario 3: Sin alertas pendientes Dado que no hay eventos SOS abiertos Cuando abro la bandeja Entonces veo un estado vacío que confirma que no hay crisis pendientes | Implementado
24 | HU-74 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero reprogramar o cancelar una cita ya agendada para ajustar mi agenda ante imprevistos | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 5 | Regularización: PUT /psychologist/citas/{id}, DELETE /psychologist/citas/{id}. HU-19 solo cubría la creación. | Escenario 1: Reprogramación de una cita Dado que soy la psicóloga con una cita agendada Cuando modifico su fecha, hora o modalidad Entonces el sistema guarda los cambios y responde con la cita actualizada Y el estudiante ve la nueva fecha en su panel Escenario 2: Cancelación de una cita Dado que una cita ya no se realizará Cuando la cancelo Entonces el sistema responde 204 y la cita deja de figurar como próxima | Implementado
25 | HU-22 | Administrador | Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 6 | Cumplimiento Ley 29733 protección de datos. | Escenario 1: Auditoría de accesos Dado que soy administrador Cuando abro la auditoría de accesos Entonces veo cada request con fecha, usuario, rol, IP, endpoint y código de estado Y puedo paginar y filtrar por rol y por endpoint Escenario 2: Registro automático de cada request Dado que cualquier usuario realiza una petición al API Cuando el middleware de auditoría la procesa Entonces queda un registro en access_logs sin intervención manual | Implementado
26 | HU-21 | Administrador | Como Administrador quiero configurar parámetros generales del sistema para adaptarlo a las necesidades del colegio | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Permite mantenimiento sin tocar código. | Escenario 1: Edición de un parámetro general del sistema Dado que soy administrador en la pantalla de configuración Cuando modifico un parámetro (por ejemplo, la ventana de ciclo en días) y guardo Entonces el sistema persiste el nuevo valor en la tabla de configuraciones Y el valor pasa a usarse sin necesidad de tocar código ni reiniciar Escenario 2: Validación del valor ingresado Dado que edito un parámetro numérico Cuando ingreso un valor fuera del rango permitido Entonces el sistema lo rechaza y conserva el valor anterior Escenario 3: Trazabilidad del cambio Dado que cambié un parámetro del sistema Cuando reviso la auditoría Entonces el cambio queda registrado con el usuario y la fecha | No implementado
27 | HU-23 | Administrador | Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Continuidad operacional (backup diario APScheduler). | Escenario 1: Respaldo automático diario Dado que el planificador está activo Cuando llegan las 02:00 de cada día Entonces el sistema genera un respaldo de la base de datos Y el archivo queda disponible en el listado de respaldos Escenario 2: Purga por política de retención Dado que existen respaldos más antiguos que la ventana de retención Cuando se ejecuta el job de respaldo Entonces los respaldos vencidos se eliminan automáticamente | Implementado
28 | HU-37 | Administrador | Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 6 | Monitoreo operacional vía access_logs (middleware). | Escenario 1: Visualización de los logs del sistema Dado que soy administrador Cuando abro la vista de logs Entonces veo los registros más recientes ordenados de forma descendente por fecha Y puedo ajustar el límite de registros a mostrar | Implementado
29 | HU-68 | Administrador | Como Administrador quiero consultar el estado del modelo de NLP y recargarlo para diagnosticar y resolver fallas del clasificador | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 6 | Regularización: GET /admin/nlp/modelo, POST /admin/nlp/recargar + AdminSystemView. | Escenario 1: Consulta del estado del modelo de NLP Dado que soy administrador en la vista de sistema Cuando se carga la pantalla Entonces veo el identificador del modelo cargado y su estado Escenario 2: Recarga del modelo Dado que el clasificador presenta fallas Cuando ejecuto la recarga del modelo Entonces el sistema lo vuelve a cargar y refresca la información mostrada | Implementado
30 | HU-70 | Administrador | Como Administrador quiero ver el resumen consolidado de la encuesta de satisfacción para evaluar la aceptación del sistema | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 6 | Regularización: GET /survey/admin/satisfaction/summary + api.adminResumenSatisfaccion. HU-25 es el lado del alumno. | Escenario 1: Resumen de la encuesta de satisfacción Dado que soy administrador y existen encuestas respondidas Cuando abro el resumen de satisfacción Entonces veo el número de respuestas y el promedio por ítem Y los resultados se muestran de forma agregada y anónima Escenario 2: Sin respuestas registradas Dado que ningún usuario ha respondido la encuesta Cuando abro el resumen Entonces la vista lo indica y no muestra promedios inventados | Implementado
31 | HU-73 | Administrador | Como Administrador quiero ejecutar un respaldo manual y consultar el estado del planificador para verificar que las tareas automáticas funcionan | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 6 | Regularización: POST /admin/backup, GET /admin/backups, GET /admin/scheduler/info, POST /admin/scheduler/backup-ahora. Complementa HU-23. | Escenario 1: Ejecución de un respaldo manual Dado que soy administrador Cuando ejecuto un respaldo manual Entonces el sistema genera el archivo y lo agrega al listado de respaldos Escenario 2: Consulta del estado del planificador Dado que quiero verificar las tareas automáticas Cuando consulto el estado del planificador Entonces veo los jobs registrados y su próxima ejecución programada | Implementado
32 | HU-28 | Estudiante | Como Estudiante quiero visualizar mi proceso en una línea de tiempo para entender mi recorrido emocional | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Reemplaza gráficos genéricos: timeline con citas, cuestionarios y mensajes del psicólogo. | Escenario 1: Línea de tiempo del proceso del estudiante Dado que soy estudiante con citas y cuestionarios completados Cuando abro "Mi bienestar" Entonces veo una línea de tiempo cronológica con mis hitos Y cada hito indica su tipo (cuestionario, cita o mensaje) y su fecha Y no se muestra ningún puntaje ni severidad clínica Escenario 2: Proceso recién iniciado Dado que acabo de registrarme y no tengo hitos Cuando abro "Mi bienestar" Entonces veo un hito de bienvenida y un estado vacío explicativo | Implementado
33 | HU-30 | Estudiante | Como Estudiante quiero solicitar una cita con mi psicólogo directamente desde mi panel para acceder a apoyo profesional | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Cita-iniciada-por-estudiante. Si no tiene psicólogo asignado va al psicólogo de guardia. | Escenario 1: Solicitud de cita por el estudiante Dado que soy estudiante y quiero apoyo profesional Cuando solicito una cita indicando fecha, hora y motivo Entonces el sistema responde 201 y crea la cita en estado solicitado Y la cita aparece en la agenda de la psicóloga Escenario 2: Estudiante sin psicóloga asignada Dado que no tengo una psicóloga asignada Cuando solicito una cita Entonces el sistema deriva la solicitud a la psicóloga de guardia Y la solicitud no se pierde | Implementado
34 | HU-41 | Sistema | Como Sistema quiero cerrar automáticamente los ciclos de evaluación cada 14 días y disparar la encuesta de cierre para mantener seguimiento longitudinal | EPICA0005 | 5 | Media | Sprint 7 | Scheduler (APScheduler) + encuesta de ciclo. Si hay cita de crisis adelanta el cierre. | Escenario 1: Cierre automático del ciclo a los 14 días Dado que existe una aplicación pendiente o en progreso con más de 14 días de antigüedad Cuando el planificador ejecuta el job de cierre de ciclos a las 03:00 Entonces la aplicación pasa a estado "expirada" Y el estudiante puede iniciar un ciclo nuevo Escenario 2: Disparo de la encuesta de cierre Dado que se cerró el ciclo de un estudiante Cuando el job termina de procesar el cierre Entonces el sistema genera la encuesta de cierre para ese estudiante Y el estudiante la ve pendiente en su panel Escenario 3: Aplicación dentro de la ventana Dado que una aplicación tiene menos de 14 días Cuando corre el job de cierre Entonces la aplicación conserva su estado actual | Parcial
35 | HU-63 | Estudiante | Como Estudiante quiero saber qué psicóloga tengo asignada para saber a quién acudo y con quién me estoy reuniendo | EPICA0002 | 2 | Media | Sprint 7 | Regularización: GET /users/me/psicologo + api.miPsicologo. | Escenario 1: Consulta de la psicóloga asignada Dado que soy estudiante con una psicóloga asignada Cuando abro mi panel Entonces veo su nombre como profesional a cargo de mi acompañamiento Escenario 2: Estudiante sin psicóloga asignada Dado que todavía no tengo una psicóloga asignada Cuando abro mi panel Entonces el sistema lo indica sin mostrar un error | Implementado
36 | HU-64 | Estudiante | Como Estudiante quiero que el sistema me proponga horarios disponibles al solicitar una cita para elegir sin escribir la fecha a mano | EPICA0002 | 3 | Media | Sprint 7 | Regularización: GET /users/me/slots-sugeridos + api.slotsSugeridos. Complementa HU-30. | Escenario 1: Horarios sugeridos para la cita Dado que quiero solicitar una cita Cuando abro el formulario de solicitud Entonces el sistema me propone un conjunto de horarios disponibles Y al elegir uno se completa la fecha y hora de la solicitud Escenario 2: Sin horarios disponibles Dado que no hay horarios sugeridos disponibles Cuando abro el formulario Entonces puedo igualmente proponer una fecha y hora manualmente | Implementado
37 | HU-18 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades del colegio | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Reportes institucionales agregados. | Escenario 1: Generación del reporte mensual institucional Dado que soy la psicóloga y quiero reportar a las autoridades del colegio Cuando solicito el reporte de un mes y año determinados Entonces el sistema devuelve un PDF con indicadores agregados del periodo Y el reporte no contiene nombres ni datos identificables de estudiantes Escenario 2: Periodo sin actividad Dado que en el mes solicitado no hubo cuestionarios completados Cuando genero el reporte Entonces el PDF se genera igualmente e indica explícitamente que no hubo actividad | Implementado
38 | HU-32 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Mejora del dashboard del psicólogo. | Escenario 1: Filtrado de estudiantes por nivel de riesgo Dado que soy la psicóloga en el listado de estudiantes Cuando aplico el filtro de riesgo "alto" Entonces la tabla muestra únicamente los estudiantes en ese nivel Y el contador de resultados se actualiza Escenario 2: Filtro sin coincidencias Dado que ningún estudiante está en el nivel filtrado Cuando aplico ese filtro Entonces la tabla queda vacía con un mensaje explicativo y sin error | Implementado
39 | HU-33 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Registro clínico privado del psicólogo (no visible al alumno). | Escenario 1: Registro de una nota clínica privada Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando escribo una nota y la guardo Entonces el sistema responde 201 y la nota queda asociada al estudiante Y la nota es visible únicamente para el personal clínico Escenario 2: La nota nunca llega al estudiante Dado que existe una nota clínica sobre mí Cuando consulto cualquier endpoint disponible para mi rol de estudiante Entonces la nota no aparece en ninguna respuesta Escenario 3: Eliminación de una nota Dado que registré una nota por error Cuando la elimino desde la ficha Entonces el sistema responde 204 y la nota deja de listarse | Implementado
40 | HU-34 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Exportación de reportes clínicos. | Escenario 1: Exportación del reporte individual en PDF Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante evaluado Cuando solicito el reporte individual en PDF Entonces el sistema devuelve un archivo PDF descargable Y el PDF incluye puntajes, severidades, banderas y señales de las frases Y lleva la firma de la psicóloga si está cargada Escenario 2: Estudiante sin evaluaciones Dado que el estudiante no tiene ninguna aplicación completada Cuando solicito su reporte individual Entonces el sistema informa que no hay datos suficientes y no genera un PDF vacío | Implementado
41 | HU-35 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar la carga de casos | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Gestión del flujo de casos. | Escenario 1: Cambio del estado del caso Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando marco el caso como "en seguimiento" Entonces el sistema persiste el nuevo estado Y el estado se refleja en el listado de estudiantes Escenario 2: Estado no permitido Dado que envío un estado fuera del conjunto permitido Cuando el sistema procesa la petición Entonces responde 422 y conserva el estado anterior | Implementado
42 | HU-38 | Administrador | Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 8 | Distribución de carga de trabajo. | Escenario 1: Asignación de un estudiante a una psicóloga Dado que soy administrador Cuando asigno un estudiante a una psicóloga específica Entonces el estudiante queda vinculado a esa profesional Y aparece en el listado de estudiantes de esa psicóloga Escenario 2: Reasignación a otra profesional Dado que el estudiante ya tenía una psicóloga asignada Cuando lo asigno a otra Entonces la asignación anterior se reemplaza sin duplicar el vínculo | Implementado
43 | HU-40 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 8 | Gestión de contenido educativo. | Escenario 1: Creación de un contenido psicoeducativo Dado que soy administrador Cuando creo un contenido con título, categoría y cuerpo Entonces el sistema responde 201 y el contenido queda publicado Y los estudiantes lo ven en la sección Recursos Escenario 2: Edición y eliminación Dado que existe un contenido publicado Cuando lo edito o lo elimino desde el panel de administración Entonces el cambio se refleja de inmediato en el listado público Escenario 3: Acceso restringido a la gestión Dado que soy estudiante o psicóloga Cuando llamo a los endpoints de administración de contenidos Entonces el sistema responde 403 | Implementado
44 | HU-69 | Administrador | Como Administrador quiero un tablero de reportes con estadísticas agregadas de los cuestionarios para monitorear el uso del sistema en el colegio | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 8 | Regularización: GET /admin/cuestionarios/stats + AdminReportsView.vue. Distinto de HU-18 (reporte clínico mensual de la psicóloga). | Escenario 1: Tablero de reportes del administrador Dado que soy administrador Cuando abro la vista de reportes Entonces veo estadísticas agregadas de cuestionarios asignados, completados y pendientes Y los datos son agregados, sin identificar a ningún estudiante Escenario 2: Descarga del reporte del periodo Dado que estoy en el tablero de reportes Cuando elijo un mes y un año y solicito la descarga Entonces el sistema entrega el reporte en PDF | Implementado
45 | HU-42 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero gestionar el banco de instrumentos clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3, DASS-21 y 40 frases SSCT) para usarlos en cuestionarios | EPICA0006 | 8 | Crítica | Sprint 9 | Núcleo clínico defendible. Instrumentos no editables — su validez depende de la redacción literal publicada. | Escenario 1: Consulta del banco de instrumentos validados Dado que soy la psicóloga Cuando abro el banco clínico Entonces veo los instrumentos validados con su código, nombre, escala y cortes Y veo también las 40 frases incompletas agrupadas en sus 8 áreas Escenario 2: Los instrumentos validados no son editables Dado que la validez de las escalas depende de su redacción literal publicada Cuando abro un instrumento del banco fijo Entonces la interfaz lo muestra en modo solo lectura Y no existe ningún endpoint que permita modificar sus ítems Escenario 3: Detalle de un instrumento Dado que quiero revisar el contenido de una escala antes de usarla Cuando abro el instrumento por su código Entonces veo todos sus ítems en orden con su criterio DSM-5 y sus banderas de crisis | Implementado
46 | HU-43 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero crear bloques personalizados de preguntas (escala likert o binaria) con cortes sugeridos para complementar las escalas validadas | EPICA0006 | 5 | Alta | Sprint 9 | Flexibilidad sin romper validez clínica. Sistema sugiere cortes por tercios. | Escenario 1: Creación de un bloque personalizado Dado que soy la psicóloga y necesito preguntas propias Cuando creo un bloque con nombre, escala (likert o binaria), ítems y cortes Entonces el sistema responde 201 y el bloque queda disponible para mis plantillas Escenario 2: Sugerencia automática de cortes Dado que estoy definiendo un bloque personalizado Cuando solicito la sugerencia de cortes para el rango máximo del bloque Entonces el sistema propone cortes por tercios sobre ese rango Y puedo aceptarlos o reemplazarlos por los míos Escenario 3: Edición y borrado del bloque propio Dado que creé un bloque personalizado Cuando lo edito o lo elimino Entonces el cambio se aplica sin afectar a los instrumentos del banco fijo | Implementado
47 | HU-44 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero armar plantillas de cuestionario combinando bloques del banco fijo y bloques personalizados para reutilizarlas | EPICA0006 | 5 | Alta | Sprint 9 | Permite estandarizar el seguimiento por curso o caso. | Escenario 1: Armado de una plantilla combinando bloques Dado que soy la psicóloga Cuando creo una plantilla combinando instrumentos del banco fijo, bloques personalizados y áreas de frases Entonces el sistema responde 201 y guarda la plantilla con el orden de bloques definido Y la plantilla queda disponible para reutilizarse en futuras asignaciones Escenario 2: Plantilla sin bloques Dado que intento guardar una plantilla vacía Cuando envío el formulario Entonces el sistema la rechaza e indica que debe tener al menos un bloque Escenario 3: Edición y borrado de una plantilla Dado que una plantilla ya existe Cuando la edito o la elimino Entonces el cambio se guarda y las aplicaciones ya respondidas no se alteran | Implementado
48 | HU-45 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero asignar una plantilla de cuestionario a un alumno específico para iniciar su evaluación | EPICA0006 | 3 | Alta | Sprint 9 | Flujo asignación → respuesta → cierre → revisión. | Escenario 1: Asignación de una plantilla a un estudiante Dado que soy la psicóloga con una plantilla guardada Cuando la asigno a un estudiante Entonces el sistema responde 201 y crea la aplicación en estado "pendiente" Y el estudiante ve el cuestionario como pendiente en su panel Escenario 2: Asignación a un estudiante inexistente Dado que envío un identificador de estudiante que no existe Cuando intento asignar la plantilla Entonces el sistema responde 404 y no crea la aplicación | Implementado
49 | HU-46 | Sistema | Como Sistema quiero evaluar cada cuestionario en 4 capas (puntajes con cortes científicos, banderas de crisis, riesgo compuesto, clasificación BETO de frases) para entregar a la psicóloga un reporte clínico estructurado | EPICA0006 | 13 | Crítica | Sprint 9 | EvaluatorService: cortes publicados (Johnson, Spitzer, Harding…) + BETO zero-shot. No diagnostica. | Escenario 1: Capa 1 — puntaje por bloque con cortes científicos Dado un cuestionario completado con bloques de escalas validadas Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces calcula el puntaje total de cada bloque Y le asigna una severidad usando los cortes publicados del instrumento Escenario 2: Capa 2 — banderas de crisis Dado que se cumple alguno de los criterios de crisis definidos Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces registra la bandera con el ítem exacto que la originó Escenario 3: Capa 3 — riesgo compuesto Dado que varios bloques quedaron en zona de alerta Cuando el evaluador calcula el riesgo compuesto Entonces el nivel resultante depende de cuántos bloques están en alerta Y el resultado se guarda en el resultado_json de la aplicación Escenario 4: Capa 4 — clasificación de las frases Dado que la aplicación incluye frases incompletas respondidas Cuando el evaluador ejecuta la capa de NLP Entonces cada frase queda clasificada por BETO en las 8 categorías emocionales Escenario 5: El resultado nunca es un diagnóstico Dado cualquier resultado generado por el evaluador Cuando la psicóloga lo abre Entonces el reporte presenta señales, puntajes y banderas Y declara explícitamente que la interpretación clínica corresponde a la profesional | Implementado
50 | HU-47 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder los cuestionarios asignados desde una pantalla limpia tipo hoja A4 con preguntas Likert, binarias y abiertas para completarlos rápidamente | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 9 | UI A4 single-page. Reemplaza el chatbot eliminado. | Escenario 1: Pantalla de respuesta tipo hoja A4 Dado que tengo un cuestionario asignado Cuando lo abro para responder Entonces veo todos los bloques en una sola página continua tipo A4 Y cada tipo de ítem se renderiza con su control adecuado (likert, binario o texto abierto) Escenario 2: Indicador de avance Dado que estoy respondiendo el cuestionario Cuando marco respuestas Entonces el indicador de progreso refleja cuántos ítems llevo respondidos | Implementado
51 | HU-66 | Estudiante | Como Estudiante quiero guardar mis respuestas parciales y retomar el cuestionario después para no perder lo avanzado | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 9 | Regularización: POST /cuestionarios/responder/{id}/guardar, separado de /cerrar. Estado 'en_progreso'. | Escenario 1: Guardado parcial de respuestas Dado que estoy respondiendo un cuestionario largo Cuando guardo mis respuestas sin cerrarlo Entonces el sistema las persiste y la aplicación queda en estado "en_progreso" Y el cuestionario no se evalúa todavía Escenario 2: Retomar el cuestionario Dado que guardé respuestas parciales y cerré el navegador Cuando vuelvo a abrir el mismo cuestionario Entonces mis respuestas anteriores aparecen ya marcadas Y puedo continuar desde donde me quedé Escenario 3: No se puede modificar tras el cierre Dado que ya cerré y envié el cuestionario Cuando intento guardar nuevas respuestas sobre esa aplicación Entonces el sistema lo rechaza y conserva las respuestas originales | Implementado
52 | HU-72 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero marcar una aplicación de cuestionario como revisada para llevar el control de qué resultados ya analicé | EPICA0006 | 2 | Media | Sprint 9 | Regularización: POST /cuestionarios/aplicacion/{id}/marcar-revisado. Cierra el estado 'revisado' del flujo. Distinto de HU-35 (estado del caso). | Escenario 1: Marcado de la aplicación como revisada Dado que soy la psicóloga y abrí el resultado de una aplicación completada Cuando la marco como revisada Entonces el estado de la aplicación pasa a "revisado" Y deja de figurar como pendiente de revisión en mi panel Escenario 2: Aplicación aún no completada Dado que la aplicación sigue pendiente o en progreso Cuando intento marcarla como revisada Entonces el sistema lo rechaza porque no hay resultado que revisar | Implementado
53 | HU-48 | Sistema | Como Sistema quiero ejecutar un SVM entrenado con datos reales de adolescentes 13-17 años (DASS-42 / 7269 sujetos) sobre las respuestas DASS-21 para emitir una segunda opinión sobre el riesgo | EPICA0007 | 13 | Crítica | Sprint 10 | Protagonismo del SVM: 5ta capa del Evaluator. F1-macro 0.92, AUC 0.998. No reemplaza reglas, las complementa. | Escenario 1: Segunda opinión del SVM sobre DASS-21 Dado que la plantilla respondida incluye el instrumento DASS-21 Cuando el evaluador ejecuta la capa 5 Entonces el SVM recibe las 21 respuestas en el orden con el que fue entrenado Y devuelve una clase de riesgo con su probabilidad asociada Escenario 2: Aplicación sin DASS-21 Dado que la plantilla no incluye DASS-21 Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces la capa 5 se omite y el resultado no contiene segunda opinión Y las cuatro capas por reglas se calculan normalmente Escenario 3: Modelo no disponible Dado que el archivo del modelo entrenado no puede cargarse Cuando el evaluador intenta la segunda opinión Entonces el sistema continúa sin el SVM y no interrumpe la evaluación | Implementado
54 | HU-49 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero ver en el reporte clínico la concordancia o discrepancia entre las reglas y el SVM para evaluar la confianza del diagnóstico presuntivo | EPICA0007 | 5 | Alta | Sprint 10 | Tarjeta "Segunda opinión" con bandera de discrepancia ámbar. | Escenario 1: Concordancia entre reglas y SVM Dado que las reglas y el SVM coinciden en marcar o no marcar riesgo Cuando la psicóloga abre el reporte clínico Entonces la tarjeta de segunda opinión muestra concordancia Escenario 2: Discrepancia señalada Dado que las reglas marcan riesgo y el SVM no, o viceversa Cuando la psicóloga abre el reporte clínico Entonces el sistema muestra una bandera de discrepancia visible Y explica que el SVM complementa y no reemplaza el criterio por reglas | Implementado
55 | HU-50 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Google (OAuth) como alternativa al login con contraseña para entrar de forma rápida | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 10 | OAuth Google. Reduce fricción de registro. | Escenario 1: Inicio de sesión con Google Dado que el proveedor Google está configurado Cuando inicio sesión con mi cuenta Google desde la pantalla de login Entonces el sistema valida el id_token contra Google Y emite un JWT propio del sistema con mi rol Escenario 2: Primera vez con OAuth Dado que mi correo de Google no tiene cuenta en el sistema Cuando inicio sesión con Google por primera vez Entonces el sistema crea mi cuenta y me lleva al consentimiento informado Escenario 3: Proveedor no configurado Dado que las credenciales OAuth no están configuradas en el entorno Cuando se carga la pantalla de login Entonces el botón de Google no se ofrece y el login con contraseña sigue disponible | Implementado
56 | HU-51 | Estudiante | Como Estudiante quiero usar un panel rediseñado con vistas Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil para acceder fácilmente a todo lo que necesito | EPICA0002 | 8 | Alta | Sprint 10 | Rediseño Apollo. SPA con sidebar 264 px, topbar 64 px, responsive a 1100/900/760 px. | Escenario 1: Panel del estudiante con las seis vistas Dado que soy estudiante autenticado Cuando abro mi panel Entonces puedo navegar entre Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil Y el cambio de vista ocurre sin recargar la página Escenario 2: Comportamiento responsive Dado que abro el panel en una pantalla angosta Cuando el ancho baja de los puntos de quiebre definidos Entonces la barra lateral colapsa y el contenido se reordena sin scroll horizontal | Implementado
57 | HU-52 | Estudiante | Como Estudiante quiero leer el mensaje que mi psicólogo me dejó después de cada sesión para sentirme acompañado en mi proceso | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 10 | resumen_para_estudiante. Reemplaza las "recomendaciones IA" que nunca existieron. | Escenario 1: Lectura del mensaje de la psicóloga Dado que mi psicóloga escribió un resumen para mí después de una sesión Cuando abro mi panel de inicio Entonces leo ese mensaje asociado a la sesión correspondiente Escenario 2: Separación entre mensaje y nota interna Dado que la psicóloga registró tanto una nota interna como un resumen para el estudiante Cuando consulto mis citas como estudiante Entonces solo recibo el resumen dirigido a mí Y la nota interna no se incluye en ninguna respuesta que yo pueda leer | Implementado
58 | HU-53 | Sistema | Como Sistema quiero estar desplegado en Azure (App Service Linux B2 + PostgreSQL Flexible B1ms, HTTPS forzado, TLS 1.2, backups 7 días) para garantizar disponibilidad y seguridad | EPICA0008 | 8 | Alta | Sprint 10 | Brazil South. Costo ~$39/mes cubierto por Azure for Students. | Escenario 1: Disponibilidad del sistema desplegado Dado que el sistema está desplegado en Azure App Service Cuando un usuario accede a la URL pública Entonces la aplicación responde sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior Y toda petición HTTP se redirige a HTTPS Escenario 2: Persistencia y respaldo gestionado Dado que la base de datos es PostgreSQL Flexible Server Cuando ocurre un incidente que exige restauración Entonces existen respaldos gestionados con al menos 7 días de retención | Implementado
59 | HU-54 | Sistema | Como Sistema quiero registrar cada request HTTP en un access log con IP, user_id, ruta y status para garantizar auditabilidad | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 10 | Middleware access_log. Cumple Ley 29733. | Escenario 1: Registro de cada request HTTP Dado que el middleware de auditoría está activo Cuando se procesa cualquier petición al API Entonces se registra la IP, el usuario, la ruta, el método y el código de estado Escenario 2: Peticiones anónimas Dado que la petición no lleva token de autenticación Cuando el middleware la registra Entonces el registro se guarda igualmente sin identificador de usuario | Implementado
60 | HU-60 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Microsoft (OAuth) para entrar con la cuenta institucional del colegio | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 10 | Regularización: POST /auth/oauth/microsoft + api.oauthMicrosoft ya implementados. HU-50 solo cubría Google. | Escenario 1: Inicio de sesión con Microsoft Dado que el proveedor Microsoft está configurado en el entorno Cuando inicio sesión con mi cuenta Microsoft desde la pantalla de login Entonces el sistema valida el token contra Microsoft y emite un JWT propio Y quedo autenticado con el rol que corresponde a mi cuenta Escenario 2: Token de proveedor inválido Dado que el token recibido del proveedor no es válido o expiró Cuando el backend intenta verificarlo Entonces responde 401 y no emite ningún JWT del sistema | Implementado
61 | HU-75 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero un panel rediseñado con barra lateral y navegación unificada para moverme entre estudiantes, alertas, banco y plantillas sin perderme | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 10 | Regularización: AppShellPsico.vue + AppSidebar.vue montados en App.vue. HU-51 solo cubría el rediseño del alumno. | Escenario 1: Navegación unificada del panel clínico Dado que soy la psicóloga autenticada Cuando entro a cualquier vista de mi panel Entonces la barra lateral muestra las secciones disponibles y resalta la vista activa Y puedo moverme entre ellas sin volver a un menú intermedio Escenario 2: El shell no se aplica a otros roles Dado que soy estudiante o padre Cuando navego por mi panel Entonces se aplica el shell correspondiente a mi rol y no el clínico | Implementado
62 | HU-55 | Padre | Como Padre/Tutor quiero ver el listado de mis hijos vinculados con un resumen no clínico (grado, estado, # cuestionarios completados) para acompañar su proceso de bienestar | EPICA0009 | 5 | Alta | Sprint 11 | Endpoint GET /padre/hijos. No se exponen puntajes, banderas ni notas internas — solo metadata + nombre de psicóloga. Cumple Ley 29733. | Escenario 1: Listado de los hijos vinculados Dado que soy padre o tutor con hijos vinculados Cuando abro mi panel Entonces veo cada hijo con su grado, su estado y el número de cuestionarios completados Y veo el nombre de la psicóloga que lo acompaña Escenario 2: Ningún dato clínico expuesto al padre Dado que mi hijo tiene puntajes, banderas y notas clínicas registradas Cuando consulto el listado de hijos Entonces la respuesta no incluye puntajes, severidades, banderas ni notas internas Escenario 3: Padre sin hijos vinculados Dado que aún no me vincularon ningún hijo Cuando abro mi panel Entonces veo un estado vacío que me indica contactar al colegio | Implementado
63 | HU-56 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero subir mi firma manuscrita (PNG/JPG) para que se anexe automáticamente al final de cada informe clínico y de los informes que descarguen los padres | EPICA0003 | 3 | Alta | Sprint 11 | Endpoint POST/DELETE /psychologist/firma + columna users.firma_path. Máx 2 MB, PNG o JPG. Se inserta en report_service y word_service. | Escenario 1: Carga de la firma manuscrita Dado que soy la psicóloga en la sección de firma Cuando subo una imagen PNG o JPG de hasta 2 MB Entonces el sistema la almacena y la asocia a mi usuario Y la vista previa muestra la firma cargada Escenario 2: Formato o tamaño no permitido Dado que intento subir un archivo que no es PNG ni JPG, o que supera los 2 MB Cuando envío el archivo Entonces el sistema lo rechaza con un mensaje claro y conserva la firma anterior Escenario 3: Inserción automática en los informes Dado que tengo mi firma cargada Cuando se genera un reporte clínico en PDF o Word, o un informe para el padre Entonces la firma se inserta automáticamente al final del documento Escenario 4: Eliminación de la firma Dado que quiero reemplazar mi firma Cuando la elimino Entonces el sistema responde 204 y los informes se generan sin firma hasta que cargue una nueva | Implementado
64 | HU-57 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero descargar el reporte clínico individual en formato Word (.docx) para poder editarlo o anexarlo a una derivación | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 11 | Endpoint GET /psychologist/students/{id}/report.docx. Usa python-docx. Misma estructura que el PDF de HU-34. | Escenario 1: Descarga del reporte clínico en Word Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante evaluado Cuando solicito el reporte individual en formato Word Entonces el sistema devuelve un archivo .docx editable Y su estructura y contenido corresponden a los del reporte en PDF | Implementado
65 | HU-58 | Padre | Como Padre/Tutor quiero descargar un informe oficial de mi hijo firmado por la psicóloga (PDF y Word) para archivarlo o llevarlo a una atención externa | EPICA0009 | 5 | Alta | Sprint 11 | Endpoints GET /padre/hijos/{id}/informe.{pdf,docx}. Versión sin datos clínicos sensibles. Incluye firma de la psicóloga (HU-56). | Escenario 1: Descarga del informe oficial por el padre Dado que soy padre de un estudiante evaluado Cuando descargo su informe en PDF o en Word Entonces el sistema entrega el documento con la firma de la psicóloga Y el informe no contiene puntajes ni notas clínicas reservadas Escenario 2: Intento de acceso a un hijo no vinculado Dado que soy padre y solicito el informe de un estudiante que no es mi hijo Cuando llamo al endpoint con ese identificador Entonces el sistema responde 403 y no entrega ningún documento | Implementado
66 | HU-59 | Administrador | Como Administrador quiero vincular y desvincular un padre con sus hijos para que el padre pueda acceder al panel correspondiente | EPICA0004 | 3 | Alta | Sprint 11 | Endpoint POST /admin/padres/{vincular,desvincular}. Un padre puede tutelar N estudiantes (1 a muchos vía users.padre_id). | Escenario 1: Vinculación de un padre con un estudiante Dado que soy administrador Cuando vinculo una cuenta de padre con un estudiante Entonces el vínculo queda registrado Y el padre ve a ese estudiante en su panel Escenario 2: Un padre puede tutelar varios estudiantes Dado que un padre ya tiene un hijo vinculado Cuando le vinculo un segundo estudiante Entonces ambos aparecen en su listado sin reemplazar al anterior Escenario 3: Desvinculación Dado que un padre está vinculado a un estudiante Cuando lo desvinculo Entonces el padre deja de ver a ese estudiante y de poder descargar su informe | Implementado
67 | HU-62 | Padre | Como Padre/Tutor quiero registrarme en el sistema y ser dirigido a mi panel para acceder al seguimiento de mis hijos | EPICA0009 | 3 | Alta | Sprint 11 | Regularización: el rol 'padre' es seleccionable en /register y el router enruta a /padre. HU-01 solo contemplaba al estudiante. | Escenario 1: Registro de un padre o tutor Dado que soy un padre de familia del colegio Cuando me registro seleccionando el rol "padre" Entonces el sistema crea mi cuenta con ese rol Y tras aceptar el consentimiento soy dirigido al panel /padre Escenario 2: El padre no accede a paneles de otros roles Dado que estoy autenticado como padre Cuando intento entrar a /psicologo o a /admin Entonces el guard me devuelve a mi panel y el backend responde 403 | Implementado
68 | HU-67 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero vincular o desvincular al padre de un estudiante desde su ficha para gestionar el acompañamiento familiar sin depender del admin | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 11 | Regularización: GET /psychologist/padres, POST/DELETE /psychologist/students/{id}/assign-padre. HU-59 es la vía del administrador. | Escenario 1: Vinculación del padre desde la ficha del estudiante Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando selecciono una cuenta de padre disponible y la vinculo Entonces el vínculo queda registrado y el padre ve al estudiante en su panel Escenario 2: Consulta y desvinculación Dado que el estudiante ya tiene un padre vinculado Cuando abro su ficha veo qué cuenta está vinculada Y al desvincularla el sistema responde 204 y el padre pierde el acceso | Implementado
69 | HU-71 | Padre | Como Padre/Tutor quiero abrir el detalle de un hijo para revisar su avance y descargar su informe desde un solo lugar | EPICA0009 | 3 | Alta | Sprint 11 | Regularización: GET /padre/hijos/{id} + PadreHijoView.vue. HU-55 solo cubría el listado. | Escenario 1: Detalle del hijo para el padre Dado que soy padre con un hijo vinculado Cuando abro su detalle Entonces veo su información de seguimiento no clínica y el acceso a su informe Escenario 2: Detalle de un hijo ajeno Dado que solicito el detalle de un estudiante que no está vinculado a mí Cuando llamo al endpoint Entonces el sistema responde 403 y no revela ninguna información | Implementado
|  |  | 69 historias de usuario | TOTAL | 308

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN FORMATO GHERKIN — un escenario por fila (Dado / Cuando / Entonces)
HU | Sprint | Rol | N.º | Escenario | Criterio de aceptación (Gherkin)
HU-01 | Sprint 1 | Estudiante | 1 | Registro exitoso de un estudiante | Dado que soy un visitante no autenticado en la pantalla /register Y elijo el rol "estudiante" Cuando envío nombre, apellido, correo institucional y una contraseña válida Entonces el sistema responde 201 y crea el usuario con rol "estudiante" Y recibo un token JWT que me deja autenticado Y soy redirigido a la pantalla de consentimiento informado
HU-01 | Sprint 1 | Estudiante | 2 | Correo ya registrado | Dado que ya existe una cuenta con el correo "ana@colegio.edu.pe" Cuando intento registrarme con ese mismo correo Entonces el sistema responde 400 con el mensaje de correo ya registrado Y no se crea un segundo usuario
HU-01 | Sprint 1 | Estudiante | 3 | Contraseña que no cumple la política | Dado que estoy en el formulario de registro Cuando envío una contraseña de menos de 8 caracteres Entonces el sistema responde 422 con el detalle de validación Y no se crea la cuenta
HU-01 | Sprint 1 | Estudiante | 4 | Rol restringido: el administrador no se registra por la UI | Dado que el selector de rol solo ofrece estudiante, psicólogo y padre Cuando envío una petición de registro con role="admin" Entonces el sistema responde 422 y rechaza el alta Y el administrador solo puede crearse con el script seed_admin
HU-02 | Sprint 1 | Usuario | 1 | Inicio de sesión válido con enrutamiento por rol | Dado que tengo una cuenta activa con rol "psicologo" Cuando inicio sesión con mi correo y contraseña correctos Entonces el sistema responde 200 con un token JWT que contiene mi rol Y soy redirigido al panel de psicóloga (/psicologo)
HU-02 | Sprint 1 | Usuario | 2 | Credenciales incorrectas | Dado que estoy en la pantalla de login Cuando envío una contraseña incorrecta Entonces el sistema responde 401 con "credenciales inválidas" Y no se emite ningún token
HU-02 | Sprint 1 | Usuario | 3 | Acceso a una ruta de otro rol | Dado que estoy autenticado como estudiante Cuando intento entrar a /admin Entonces el guard del router me redirige a mi panel de inicio Y el backend responde 403 si llamo directamente al endpoint
HU-03 | Sprint 1 | Estudiante | 1 | Aceptación del consentimiento informado | Dado que acabo de registrarme y no he aceptado el consentimiento Cuando leo el documento y pulso "Acepto" Entonces el sistema registra el consentimiento con su versión y fecha Y a partir de ese momento puedo navegar al resto del sistema
HU-03 | Sprint 1 | Estudiante | 2 | Bloqueo mientras no se acepta | Dado que estoy autenticado pero no he aceptado el consentimiento Cuando intento entrar a cualquier ruta protegida Entonces el router me redirige siempre a /consent
HU-03 | Sprint 1 | Estudiante | 3 | Consulta del estado del consentimiento | Dado que ya acepté el consentimiento Cuando el frontend consulta GET /consent/estado Entonces recibe aceptado=true con la versión aceptada
HU-26 | Sprint 1 | Usuario | 1 | Cierre de sesión | Dado que tengo una sesión activa Cuando pulso "Cerrar sesión" Entonces el token se elimina del almacenamiento local del navegador Y soy redirigido a la pantalla de login
HU-26 | Sprint 1 | Usuario | 2 | Token inválido tras expirar | Dado que mi token JWT ha expirado Cuando realizo cualquier petición autenticada Entonces el interceptor recibe un 401 y me devuelve al login automáticamente
HU-27 | Sprint 1 | Usuario | 1 | Solicitud de recuperación de contraseña | Dado que olvidé mi contraseña Cuando ingreso mi correo en /forgot-password Entonces el sistema genera un token de recuperación de un solo uso Y responde siempre con el mismo mensaje neutro para no revelar si el correo existe
HU-27 | Sprint 1 | Usuario | 2 | Restablecimiento con token válido | Dado que tengo un token de recuperación vigente Cuando envío el token junto con la nueva contraseña Entonces el sistema actualiza el hash de mi contraseña Y el token queda marcado como usado Y puedo iniciar sesión con la nueva contraseña
HU-27 | Sprint 1 | Usuario | 3 | Token vencido o ya utilizado | Dado que mi token de recuperación ya fue usado o caducó Cuando intento restablecer la contraseña con él Entonces el sistema responde 400 y no modifica la contraseña
HU-06 | Sprint 2 | Estudiante | 1 | Menú principal según el rol | Dado que inicié sesión y acepté el consentimiento Cuando entro a mi pantalla de inicio Entonces veo únicamente las secciones habilitadas para mi rol Y el estudiante ve Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil
HU-06 | Sprint 2 | Estudiante | 2 | Acceso directo a la acción pendiente | Dado que tengo un cuestionario asignado sin responder Cuando abro el menú principal Entonces veo una tarjeta destacada que me lleva directo a responderlo
HU-20 | Sprint 2 | Administrador | 1 | Listado de usuarios del sistema | Dado que estoy autenticado como administrador Cuando abro la gestión de usuarios Entonces veo el listado con nombre, correo, rol y fecha de alta Y puedo filtrar por rol (estudiante, psicólogo, padre, admin)
HU-20 | Sprint 2 | Administrador | 2 | Estadísticas de la base de usuarios | Dado que estoy en el panel de administración Cuando se carga el dashboard Entonces veo el total de usuarios agregado por rol
HU-20 | Sprint 2 | Administrador | 3 | Acceso restringido al rol administrador | Dado que estoy autenticado como psicóloga Cuando llamo a GET /admin/users Entonces el sistema responde 403
HU-04 | Sprint 2 | Estudiante | 1 | Actualización de los datos personales | Dado que estoy autenticado y en Mi Perfil Cuando modifico mi nombre y apellido y guardo Entonces el sistema responde 200 con los datos actualizados Y el nuevo nombre aparece de inmediato en la barra superior
HU-04 | Sprint 2 | Estudiante | 2 | El correo y el rol no son editables | Dado que estoy editando mi perfil Cuando intento cambiar mi correo o mi rol Entonces el sistema ignora esos campos y conserva los valores originales
HU-05 | Sprint 2 | Estudiante | 1 | Eliminación de la propia cuenta | Dado que estoy autenticado y quiero ejercer mi derecho de supresión Cuando confirmo la eliminación con mi contraseña y el texto de confirmación Entonces el sistema elimina mi cuenta y mis datos asociados Y mi sesión se cierra y quedo en la pantalla de login
HU-05 | Sprint 2 | Estudiante | 2 | Confirmación incorrecta | Dado que estoy en el diálogo de eliminación de cuenta Cuando escribo mal la contraseña o el texto de confirmación Entonces el sistema responde 400 y la cuenta se mantiene intacta
HU-61 | Sprint 2 | Usuario | 1 | Cambio de contraseña desde el perfil | Dado que estoy autenticado en Mi Perfil Cuando ingreso mi contraseña actual y una nueva contraseña válida Entonces el sistema actualiza mi contraseña y confirma el cambio Y puedo iniciar sesión con la nueva contraseña
HU-61 | Sprint 2 | Usuario | 2 | Contraseña actual incorrecta | Dado que estoy cambiando mi contraseña Cuando ingreso mal la contraseña actual Entonces el sistema responde 400 y no modifica nada
HU-08 | Sprint 3 | Estudiante | 1 | Respuesta a un cuestionario con escalas validadas | Dado que mi psicóloga me asignó un cuestionario que incluye PHQ-A y GAD-7 Cuando abro la aplicación asignada Entonces veo los ítems con la redacción literal publicada de cada instrumento Y cada ítem muestra las opciones de su escala oficial
HU-08 | Sprint 3 | Estudiante | 2 | Cierre del cuestionario con todos los ítems respondidos | Dado que respondí todos los ítems obligatorios Cuando pulso "Enviar" Entonces el estado de la aplicación pasa a "completado" Y el sistema calcula el resultado y lo deja disponible para la psicóloga Y yo solo veo una confirmación de cierre, nunca el resultado clínico
HU-08 | Sprint 3 | Estudiante | 3 | Intento de cierre con ítems sin responder | Dado que dejé ítems obligatorios en blanco Cuando intento enviar el cuestionario Entonces el sistema me indica cuántos ítems faltan y no cierra la aplicación
HU-08 | Sprint 3 | Estudiante | 4 | Puntaje calculado con los cortes publicados | Dado un bloque PHQ-A respondido con un puntaje total de 12 Cuando el sistema evalúa el bloque Entonces la severidad se determina con los cortes de Johnson (2002) y no con umbrales inventados
HU-09 | Sprint 3 | Sistema | 1 | Clasificación de una frase incompleta con BETO | Dado que el estudiante completó la frase "Mi familia... me hace sentir solo" Cuando el sistema procesa la respuesta abierta Entonces BETO zero-shot devuelve puntajes para las 8 categorías emocionales Y la clasificación es multietiqueta, no una única categoría excluyente
HU-09 | Sprint 3 | Sistema | 2 | Frase sin contenido evaluable | Dado que el estudiante dejó la frase vacía o escribió menos de 3 caracteres Cuando el sistema procesa la respuesta Entonces la frase se omite de la clasificación y no genera señal
HU-09 | Sprint 3 | Sistema | 3 | El clasificador no emite diagnóstico | Dado cualquier conjunto de frases clasificadas Cuando se genera el reporte clínico Entonces el sistema muestra categorías y puntajes como señales Y en ningún caso emite un nombre de trastorno ni un diagnóstico
HU-12 | Sprint 3 | Estudiante | 1 | Consulta del historial propio de cuestionarios | Dado que soy estudiante y he completado tres cuestionarios Cuando abro "Mis cuestionarios" Entonces veo cada aplicación con su nombre, fecha y estado Y no se muestra ningún puntaje, severidad ni bandera de riesgo
HU-12 | Sprint 3 | Estudiante | 2 | Historial vacío | Dado que aún no tengo cuestionarios asignados Cuando abro "Mis cuestionarios" Entonces veo un estado vacío explicativo y ningún error
HU-11 | Sprint 4 | Estudiante | 1 | Acceso al catálogo de recursos | Dado que soy un usuario autenticado con consentimiento aceptado Cuando abro la sección Recursos Entonces veo los contenidos publicados por el colegio Y puedo filtrar por categoría
HU-29 | Sprint 4 | Estudiante | 1 | Lectura de un contenido psicoeducativo | Dado que estoy en el listado de recursos Cuando abro un artículo, video o infografía Entonces veo su contenido completo con su categoría y fecha
HU-29 | Sprint 4 | Estudiante | 2 | Contenido inexistente o despublicado | Dado que abro el enlace de un contenido eliminado Cuando el sistema intenta cargarlo Entonces responde 404 y la vista muestra un mensaje claro
HU-31 | Sprint 4 | Estudiante | 1 | Activación del botón SOS | Dado que estoy en una situación de crisis emocional Cuando pulso el botón SOS y confirmo Entonces el sistema registra un evento SOS con mi identificador, origen y fecha Y me muestra de inmediato la Línea 113 del MINSA y los contactos de ayuda
HU-31 | Sprint 4 | Estudiante | 2 | Disponibilidad permanente del botón | Dado que soy un estudiante autenticado Cuando navego por cualquier pantalla de mi panel Entonces el botón SOS está visible y accesible sin pasos intermedios
HU-31 | Sprint 4 | Estudiante | 3 | El evento queda visible para la psicóloga | Dado que activé el SOS Cuando la psicóloga abre su bandeja de alertas SOS Entonces mi evento aparece como abierto y pendiente de atención
HU-25 | Sprint 4 | Estudiante | 1 | Envío de la encuesta de satisfacción | Dado que soy un usuario autenticado Cuando completo y envío la encuesta de satisfacción Entonces el sistema responde 201 y guarda mis respuestas Y puedo consultar después la encuesta que envié
HU-25 | Sprint 4 | Estudiante | 2 | Respuestas fuera de rango | Dado que la escala de cada ítem es de 1 a 5 Cuando envío un valor fuera de ese rango Entonces el sistema responde 422 y no guarda la encuesta
HU-14 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Ingreso al panel profesional | Dado que tengo una cuenta con rol "psicologo" Cuando inicio sesión correctamente Entonces soy dirigida al dashboard de psicóloga y no al panel de estudiante
HU-15 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Dashboard con métricas generales | Dado que soy la psicóloga y tengo estudiantes a cargo Cuando abro el dashboard Entonces veo el total de estudiantes, los cuestionarios pendientes y completados Y veo la distribución de estudiantes por nivel de riesgo
HU-15 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Sin datos todavía | Dado que ningún estudiante ha completado un cuestionario Cuando abro el dashboard Entonces las métricas muestran cero y se explica que aún no hay datos
HU-16 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Bandera de crisis por ideación en PHQ-A | Dado que un estudiante respondió el ítem 9 del PHQ-A con un valor mayor o igual a 1 Cuando el sistema evalúa su cuestionario Entonces se levanta una bandera de crisis para ese estudiante Y aparece en la bandeja de alertas de la psicóloga
HU-16 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Bandera de crisis por SRQ-20 | Dado que un estudiante respondió afirmativamente el ítem 17 del SRQ-20 Cuando el sistema evalúa su cuestionario Entonces se levanta la bandera de crisis correspondiente
HU-16 | Sprint 5 | Psicólogo | 3 | Bandera por ideación detectada en texto libre | Dado que BETO asigna a una frase la categoría de ideación con puntaje mayor o igual a 0.40 Cuando el sistema evalúa la aplicación Entonces se levanta una bandera de crisis basada en la señal textual Y el reporte indica la frase y el puntaje que la originaron
HU-16 | Sprint 5 | Psicólogo | 4 | Ausencia de banderas | Dado que ningún criterio de crisis se cumple Cuando el sistema evalúa la aplicación Entonces no se genera ninguna alerta y el caso sigue el flujo normal
HU-17 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Consulta del historial clínico de un estudiante | Dado que soy la psicóloga a cargo de un estudiante Cuando abro su ficha Entonces veo todas sus aplicaciones con puntajes, severidades y banderas Y veo sus citas, notas clínicas y eventos SOS
HU-17 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Acceso denegado a otro rol | Dado que soy un estudiante autenticado Cuando llamo al endpoint de historial de otro estudiante Entonces el sistema responde 403
HU-19 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Agendamiento de una cita | Dado que soy la psicóloga y quiero atender a un estudiante Cuando creo una cita con estudiante, fecha, hora y modalidad Entonces el sistema responde 201 y la cita queda registrada Y el estudiante ve la cita en su panel de Reuniones
HU-19 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Fecha en el pasado | Dado que estoy creando una cita Cuando indico una fecha y hora anteriores al momento actual Entonces el sistema rechaza la creación y explica el motivo
HU-65 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Bandeja de alertas SOS abiertas | Dado que soy la psicóloga y hay eventos SOS sin atender Cuando abro la bandeja de SOS Entonces veo cada evento con el estudiante, la fecha, el origen y el mensaje Y los eventos se ordenan del más reciente al más antiguo
HU-65 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Marcado de un SOS como atendido | Dado que ya contacté al estudiante que activó el SOS Cuando marco el evento como atendido Entonces el sistema registra quién lo atendió y cuándo Y el evento deja de aparecer en la bandeja de abiertos
HU-65 | Sprint 5 | Psicólogo | 3 | Sin alertas pendientes | Dado que no hay eventos SOS abiertos Cuando abro la bandeja Entonces veo un estado vacío que confirma que no hay crisis pendientes
HU-74 | Sprint 5 | Psicólogo | 1 | Reprogramación de una cita | Dado que soy la psicóloga con una cita agendada Cuando modifico su fecha, hora o modalidad Entonces el sistema guarda los cambios y responde con la cita actualizada Y el estudiante ve la nueva fecha en su panel
HU-74 | Sprint 5 | Psicólogo | 2 | Cancelación de una cita | Dado que una cita ya no se realizará Cuando la cancelo Entonces el sistema responde 204 y la cita deja de figurar como próxima
HU-22 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Auditoría de accesos | Dado que soy administrador Cuando abro la auditoría de accesos Entonces veo cada request con fecha, usuario, rol, IP, endpoint y código de estado Y puedo paginar y filtrar por rol y por endpoint
HU-22 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Registro automático de cada request | Dado que cualquier usuario realiza una petición al API Cuando el middleware de auditoría la procesa Entonces queda un registro en access_logs sin intervención manual
HU-21 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Edición de un parámetro general del sistema | Dado que soy administrador en la pantalla de configuración Cuando modifico un parámetro (por ejemplo, la ventana de ciclo en días) y guardo Entonces el sistema persiste el nuevo valor en la tabla de configuraciones Y el valor pasa a usarse sin necesidad de tocar código ni reiniciar
HU-21 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Validación del valor ingresado | Dado que edito un parámetro numérico Cuando ingreso un valor fuera del rango permitido Entonces el sistema lo rechaza y conserva el valor anterior
HU-21 | Sprint 6 | Administrador | 3 | Trazabilidad del cambio | Dado que cambié un parámetro del sistema Cuando reviso la auditoría Entonces el cambio queda registrado con el usuario y la fecha
HU-23 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Respaldo automático diario | Dado que el planificador está activo Cuando llegan las 02:00 de cada día Entonces el sistema genera un respaldo de la base de datos Y el archivo queda disponible en el listado de respaldos
HU-23 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Purga por política de retención | Dado que existen respaldos más antiguos que la ventana de retención Cuando se ejecuta el job de respaldo Entonces los respaldos vencidos se eliminan automáticamente
HU-37 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Visualización de los logs del sistema | Dado que soy administrador Cuando abro la vista de logs Entonces veo los registros más recientes ordenados de forma descendente por fecha Y puedo ajustar el límite de registros a mostrar
HU-68 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Consulta del estado del modelo de NLP | Dado que soy administrador en la vista de sistema Cuando se carga la pantalla Entonces veo el identificador del modelo cargado y su estado
HU-68 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Recarga del modelo | Dado que el clasificador presenta fallas Cuando ejecuto la recarga del modelo Entonces el sistema lo vuelve a cargar y refresca la información mostrada
HU-70 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Resumen de la encuesta de satisfacción | Dado que soy administrador y existen encuestas respondidas Cuando abro el resumen de satisfacción Entonces veo el número de respuestas y el promedio por ítem Y los resultados se muestran de forma agregada y anónima
HU-70 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Sin respuestas registradas | Dado que ningún usuario ha respondido la encuesta Cuando abro el resumen Entonces la vista lo indica y no muestra promedios inventados
HU-73 | Sprint 6 | Administrador | 1 | Ejecución de un respaldo manual | Dado que soy administrador Cuando ejecuto un respaldo manual Entonces el sistema genera el archivo y lo agrega al listado de respaldos
HU-73 | Sprint 6 | Administrador | 2 | Consulta del estado del planificador | Dado que quiero verificar las tareas automáticas Cuando consulto el estado del planificador Entonces veo los jobs registrados y su próxima ejecución programada
HU-28 | Sprint 7 | Estudiante | 1 | Línea de tiempo del proceso del estudiante | Dado que soy estudiante con citas y cuestionarios completados Cuando abro "Mi bienestar" Entonces veo una línea de tiempo cronológica con mis hitos Y cada hito indica su tipo (cuestionario, cita o mensaje) y su fecha Y no se muestra ningún puntaje ni severidad clínica
HU-28 | Sprint 7 | Estudiante | 2 | Proceso recién iniciado | Dado que acabo de registrarme y no tengo hitos Cuando abro "Mi bienestar" Entonces veo un hito de bienvenida y un estado vacío explicativo
HU-30 | Sprint 7 | Estudiante | 1 | Solicitud de cita por el estudiante | Dado que soy estudiante y quiero apoyo profesional Cuando solicito una cita indicando fecha, hora y motivo Entonces el sistema responde 201 y crea la cita en estado solicitado Y la cita aparece en la agenda de la psicóloga
HU-30 | Sprint 7 | Estudiante | 2 | Estudiante sin psicóloga asignada | Dado que no tengo una psicóloga asignada Cuando solicito una cita Entonces el sistema deriva la solicitud a la psicóloga de guardia Y la solicitud no se pierde
HU-41 | Sprint 7 | Sistema | 1 | Cierre automático del ciclo a los 14 días | Dado que existe una aplicación pendiente o en progreso con más de 14 días de antigüedad Cuando el planificador ejecuta el job de cierre de ciclos a las 03:00 Entonces la aplicación pasa a estado "expirada" Y el estudiante puede iniciar un ciclo nuevo
HU-41 | Sprint 7 | Sistema | 2 | Disparo de la encuesta de cierre | Dado que se cerró el ciclo de un estudiante Cuando el job termina de procesar el cierre Entonces el sistema genera la encuesta de cierre para ese estudiante Y el estudiante la ve pendiente en su panel
HU-41 | Sprint 7 | Sistema | 3 | Aplicación dentro de la ventana | Dado que una aplicación tiene menos de 14 días Cuando corre el job de cierre Entonces la aplicación conserva su estado actual
HU-63 | Sprint 7 | Estudiante | 1 | Consulta de la psicóloga asignada | Dado que soy estudiante con una psicóloga asignada Cuando abro mi panel Entonces veo su nombre como profesional a cargo de mi acompañamiento
HU-63 | Sprint 7 | Estudiante | 2 | Estudiante sin psicóloga asignada | Dado que todavía no tengo una psicóloga asignada Cuando abro mi panel Entonces el sistema lo indica sin mostrar un error
HU-64 | Sprint 7 | Estudiante | 1 | Horarios sugeridos para la cita | Dado que quiero solicitar una cita Cuando abro el formulario de solicitud Entonces el sistema me propone un conjunto de horarios disponibles Y al elegir uno se completa la fecha y hora de la solicitud
HU-64 | Sprint 7 | Estudiante | 2 | Sin horarios disponibles | Dado que no hay horarios sugeridos disponibles Cuando abro el formulario Entonces puedo igualmente proponer una fecha y hora manualmente
HU-18 | Sprint 8 | Psicólogo | 1 | Generación del reporte mensual institucional | Dado que soy la psicóloga y quiero reportar a las autoridades del colegio Cuando solicito el reporte de un mes y año determinados Entonces el sistema devuelve un PDF con indicadores agregados del periodo Y el reporte no contiene nombres ni datos identificables de estudiantes
HU-18 | Sprint 8 | Psicólogo | 2 | Periodo sin actividad | Dado que en el mes solicitado no hubo cuestionarios completados Cuando genero el reporte Entonces el PDF se genera igualmente e indica explícitamente que no hubo actividad
HU-32 | Sprint 8 | Psicólogo | 1 | Filtrado de estudiantes por nivel de riesgo | Dado que soy la psicóloga en el listado de estudiantes Cuando aplico el filtro de riesgo "alto" Entonces la tabla muestra únicamente los estudiantes en ese nivel Y el contador de resultados se actualiza
HU-32 | Sprint 8 | Psicólogo | 2 | Filtro sin coincidencias | Dado que ningún estudiante está en el nivel filtrado Cuando aplico ese filtro Entonces la tabla queda vacía con un mensaje explicativo y sin error
HU-33 | Sprint 8 | Psicólogo | 1 | Registro de una nota clínica privada | Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando escribo una nota y la guardo Entonces el sistema responde 201 y la nota queda asociada al estudiante Y la nota es visible únicamente para el personal clínico
HU-33 | Sprint 8 | Psicólogo | 2 | La nota nunca llega al estudiante | Dado que existe una nota clínica sobre mí Cuando consulto cualquier endpoint disponible para mi rol de estudiante Entonces la nota no aparece en ninguna respuesta
HU-33 | Sprint 8 | Psicólogo | 3 | Eliminación de una nota | Dado que registré una nota por error Cuando la elimino desde la ficha Entonces el sistema responde 204 y la nota deja de listarse
HU-34 | Sprint 8 | Psicólogo | 1 | Exportación del reporte individual en PDF | Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante evaluado Cuando solicito el reporte individual en PDF Entonces el sistema devuelve un archivo PDF descargable Y el PDF incluye puntajes, severidades, banderas y señales de las frases Y lleva la firma de la psicóloga si está cargada
HU-34 | Sprint 8 | Psicólogo | 2 | Estudiante sin evaluaciones | Dado que el estudiante no tiene ninguna aplicación completada Cuando solicito su reporte individual Entonces el sistema informa que no hay datos suficientes y no genera un PDF vacío
HU-35 | Sprint 8 | Psicólogo | 1 | Cambio del estado del caso | Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando marco el caso como "en seguimiento" Entonces el sistema persiste el nuevo estado Y el estado se refleja en el listado de estudiantes
HU-35 | Sprint 8 | Psicólogo | 2 | Estado no permitido | Dado que envío un estado fuera del conjunto permitido Cuando el sistema procesa la petición Entonces responde 422 y conserva el estado anterior
HU-38 | Sprint 8 | Administrador | 1 | Asignación de un estudiante a una psicóloga | Dado que soy administrador Cuando asigno un estudiante a una psicóloga específica Entonces el estudiante queda vinculado a esa profesional Y aparece en el listado de estudiantes de esa psicóloga
HU-38 | Sprint 8 | Administrador | 2 | Reasignación a otra profesional | Dado que el estudiante ya tenía una psicóloga asignada Cuando lo asigno a otra Entonces la asignación anterior se reemplaza sin duplicar el vínculo
HU-40 | Sprint 8 | Administrador | 1 | Creación de un contenido psicoeducativo | Dado que soy administrador Cuando creo un contenido con título, categoría y cuerpo Entonces el sistema responde 201 y el contenido queda publicado Y los estudiantes lo ven en la sección Recursos
HU-40 | Sprint 8 | Administrador | 2 | Edición y eliminación | Dado que existe un contenido publicado Cuando lo edito o lo elimino desde el panel de administración Entonces el cambio se refleja de inmediato en el listado público
HU-40 | Sprint 8 | Administrador | 3 | Acceso restringido a la gestión | Dado que soy estudiante o psicóloga Cuando llamo a los endpoints de administración de contenidos Entonces el sistema responde 403
HU-69 | Sprint 8 | Administrador | 1 | Tablero de reportes del administrador | Dado que soy administrador Cuando abro la vista de reportes Entonces veo estadísticas agregadas de cuestionarios asignados, completados y pendientes Y los datos son agregados, sin identificar a ningún estudiante
HU-69 | Sprint 8 | Administrador | 2 | Descarga del reporte del periodo | Dado que estoy en el tablero de reportes Cuando elijo un mes y un año y solicito la descarga Entonces el sistema entrega el reporte en PDF
HU-42 | Sprint 9 | Psicólogo | 1 | Consulta del banco de instrumentos validados | Dado que soy la psicóloga Cuando abro el banco clínico Entonces veo los instrumentos validados con su código, nombre, escala y cortes Y veo también las 40 frases incompletas agrupadas en sus 8 áreas
HU-42 | Sprint 9 | Psicólogo | 2 | Los instrumentos validados no son editables | Dado que la validez de las escalas depende de su redacción literal publicada Cuando abro un instrumento del banco fijo Entonces la interfaz lo muestra en modo solo lectura Y no existe ningún endpoint que permita modificar sus ítems
HU-42 | Sprint 9 | Psicólogo | 3 | Detalle de un instrumento | Dado que quiero revisar el contenido de una escala antes de usarla Cuando abro el instrumento por su código Entonces veo todos sus ítems en orden con su criterio DSM-5 y sus banderas de crisis
HU-43 | Sprint 9 | Psicólogo | 1 | Creación de un bloque personalizado | Dado que soy la psicóloga y necesito preguntas propias Cuando creo un bloque con nombre, escala (likert o binaria), ítems y cortes Entonces el sistema responde 201 y el bloque queda disponible para mis plantillas
HU-43 | Sprint 9 | Psicólogo | 2 | Sugerencia automática de cortes | Dado que estoy definiendo un bloque personalizado Cuando solicito la sugerencia de cortes para el rango máximo del bloque Entonces el sistema propone cortes por tercios sobre ese rango Y puedo aceptarlos o reemplazarlos por los míos
HU-43 | Sprint 9 | Psicólogo | 3 | Edición y borrado del bloque propio | Dado que creé un bloque personalizado Cuando lo edito o lo elimino Entonces el cambio se aplica sin afectar a los instrumentos del banco fijo
HU-44 | Sprint 9 | Psicólogo | 1 | Armado de una plantilla combinando bloques | Dado que soy la psicóloga Cuando creo una plantilla combinando instrumentos del banco fijo, bloques personalizados y áreas de frases Entonces el sistema responde 201 y guarda la plantilla con el orden de bloques definido Y la plantilla queda disponible para reutilizarse en futuras asignaciones
HU-44 | Sprint 9 | Psicólogo | 2 | Plantilla sin bloques | Dado que intento guardar una plantilla vacía Cuando envío el formulario Entonces el sistema la rechaza e indica que debe tener al menos un bloque
HU-44 | Sprint 9 | Psicólogo | 3 | Edición y borrado de una plantilla | Dado que una plantilla ya existe Cuando la edito o la elimino Entonces el cambio se guarda y las aplicaciones ya respondidas no se alteran
HU-45 | Sprint 9 | Psicólogo | 1 | Asignación de una plantilla a un estudiante | Dado que soy la psicóloga con una plantilla guardada Cuando la asigno a un estudiante Entonces el sistema responde 201 y crea la aplicación en estado "pendiente" Y el estudiante ve el cuestionario como pendiente en su panel
HU-45 | Sprint 9 | Psicólogo | 2 | Asignación a un estudiante inexistente | Dado que envío un identificador de estudiante que no existe Cuando intento asignar la plantilla Entonces el sistema responde 404 y no crea la aplicación
HU-46 | Sprint 9 | Sistema | 1 | Capa 1 — puntaje por bloque con cortes científicos | Dado un cuestionario completado con bloques de escalas validadas Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces calcula el puntaje total de cada bloque Y le asigna una severidad usando los cortes publicados del instrumento
HU-46 | Sprint 9 | Sistema | 2 | Capa 2 — banderas de crisis | Dado que se cumple alguno de los criterios de crisis definidos Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces registra la bandera con el ítem exacto que la originó
HU-46 | Sprint 9 | Sistema | 3 | Capa 3 — riesgo compuesto | Dado que varios bloques quedaron en zona de alerta Cuando el evaluador calcula el riesgo compuesto Entonces el nivel resultante depende de cuántos bloques están en alerta Y el resultado se guarda en el resultado_json de la aplicación
HU-46 | Sprint 9 | Sistema | 4 | Capa 4 — clasificación de las frases | Dado que la aplicación incluye frases incompletas respondidas Cuando el evaluador ejecuta la capa de NLP Entonces cada frase queda clasificada por BETO en las 8 categorías emocionales
HU-46 | Sprint 9 | Sistema | 5 | El resultado nunca es un diagnóstico | Dado cualquier resultado generado por el evaluador Cuando la psicóloga lo abre Entonces el reporte presenta señales, puntajes y banderas Y declara explícitamente que la interpretación clínica corresponde a la profesional
HU-47 | Sprint 9 | Estudiante | 1 | Pantalla de respuesta tipo hoja A4 | Dado que tengo un cuestionario asignado Cuando lo abro para responder Entonces veo todos los bloques en una sola página continua tipo A4 Y cada tipo de ítem se renderiza con su control adecuado (likert, binario o texto abierto)
HU-47 | Sprint 9 | Estudiante | 2 | Indicador de avance | Dado que estoy respondiendo el cuestionario Cuando marco respuestas Entonces el indicador de progreso refleja cuántos ítems llevo respondidos
HU-66 | Sprint 9 | Estudiante | 1 | Guardado parcial de respuestas | Dado que estoy respondiendo un cuestionario largo Cuando guardo mis respuestas sin cerrarlo Entonces el sistema las persiste y la aplicación queda en estado "en_progreso" Y el cuestionario no se evalúa todavía
HU-66 | Sprint 9 | Estudiante | 2 | Retomar el cuestionario | Dado que guardé respuestas parciales y cerré el navegador Cuando vuelvo a abrir el mismo cuestionario Entonces mis respuestas anteriores aparecen ya marcadas Y puedo continuar desde donde me quedé
HU-66 | Sprint 9 | Estudiante | 3 | No se puede modificar tras el cierre | Dado que ya cerré y envié el cuestionario Cuando intento guardar nuevas respuestas sobre esa aplicación Entonces el sistema lo rechaza y conserva las respuestas originales
HU-72 | Sprint 9 | Psicólogo | 1 | Marcado de la aplicación como revisada | Dado que soy la psicóloga y abrí el resultado de una aplicación completada Cuando la marco como revisada Entonces el estado de la aplicación pasa a "revisado" Y deja de figurar como pendiente de revisión en mi panel
HU-72 | Sprint 9 | Psicólogo | 2 | Aplicación aún no completada | Dado que la aplicación sigue pendiente o en progreso Cuando intento marcarla como revisada Entonces el sistema lo rechaza porque no hay resultado que revisar
HU-48 | Sprint 10 | Sistema | 1 | Segunda opinión del SVM sobre DASS-21 | Dado que la plantilla respondida incluye el instrumento DASS-21 Cuando el evaluador ejecuta la capa 5 Entonces el SVM recibe las 21 respuestas en el orden con el que fue entrenado Y devuelve una clase de riesgo con su probabilidad asociada
HU-48 | Sprint 10 | Sistema | 2 | Aplicación sin DASS-21 | Dado que la plantilla no incluye DASS-21 Cuando el evaluador procesa la aplicación Entonces la capa 5 se omite y el resultado no contiene segunda opinión Y las cuatro capas por reglas se calculan normalmente
HU-48 | Sprint 10 | Sistema | 3 | Modelo no disponible | Dado que el archivo del modelo entrenado no puede cargarse Cuando el evaluador intenta la segunda opinión Entonces el sistema continúa sin el SVM y no interrumpe la evaluación
HU-49 | Sprint 10 | Psicólogo | 1 | Concordancia entre reglas y SVM | Dado que las reglas y el SVM coinciden en marcar o no marcar riesgo Cuando la psicóloga abre el reporte clínico Entonces la tarjeta de segunda opinión muestra concordancia
HU-49 | Sprint 10 | Psicólogo | 2 | Discrepancia señalada | Dado que las reglas marcan riesgo y el SVM no, o viceversa Cuando la psicóloga abre el reporte clínico Entonces el sistema muestra una bandera de discrepancia visible Y explica que el SVM complementa y no reemplaza el criterio por reglas
HU-50 | Sprint 10 | Usuario | 1 | Inicio de sesión con Google | Dado que el proveedor Google está configurado Cuando inicio sesión con mi cuenta Google desde la pantalla de login Entonces el sistema valida el id_token contra Google Y emite un JWT propio del sistema con mi rol
HU-50 | Sprint 10 | Usuario | 2 | Primera vez con OAuth | Dado que mi correo de Google no tiene cuenta en el sistema Cuando inicio sesión con Google por primera vez Entonces el sistema crea mi cuenta y me lleva al consentimiento informado
HU-50 | Sprint 10 | Usuario | 3 | Proveedor no configurado | Dado que las credenciales OAuth no están configuradas en el entorno Cuando se carga la pantalla de login Entonces el botón de Google no se ofrece y el login con contraseña sigue disponible
HU-51 | Sprint 10 | Estudiante | 1 | Panel del estudiante con las seis vistas | Dado que soy estudiante autenticado Cuando abro mi panel Entonces puedo navegar entre Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil Y el cambio de vista ocurre sin recargar la página
HU-51 | Sprint 10 | Estudiante | 2 | Comportamiento responsive | Dado que abro el panel en una pantalla angosta Cuando el ancho baja de los puntos de quiebre definidos Entonces la barra lateral colapsa y el contenido se reordena sin scroll horizontal
HU-52 | Sprint 10 | Estudiante | 1 | Lectura del mensaje de la psicóloga | Dado que mi psicóloga escribió un resumen para mí después de una sesión Cuando abro mi panel de inicio Entonces leo ese mensaje asociado a la sesión correspondiente
HU-52 | Sprint 10 | Estudiante | 2 | Separación entre mensaje y nota interna | Dado que la psicóloga registró tanto una nota interna como un resumen para el estudiante Cuando consulto mis citas como estudiante Entonces solo recibo el resumen dirigido a mí Y la nota interna no se incluye en ninguna respuesta que yo pueda leer
HU-53 | Sprint 10 | Sistema | 1 | Disponibilidad del sistema desplegado | Dado que el sistema está desplegado en Azure App Service Cuando un usuario accede a la URL pública Entonces la aplicación responde sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior Y toda petición HTTP se redirige a HTTPS
HU-53 | Sprint 10 | Sistema | 2 | Persistencia y respaldo gestionado | Dado que la base de datos es PostgreSQL Flexible Server Cuando ocurre un incidente que exige restauración Entonces existen respaldos gestionados con al menos 7 días de retención
HU-54 | Sprint 10 | Sistema | 1 | Registro de cada request HTTP | Dado que el middleware de auditoría está activo Cuando se procesa cualquier petición al API Entonces se registra la IP, el usuario, la ruta, el método y el código de estado
HU-54 | Sprint 10 | Sistema | 2 | Peticiones anónimas | Dado que la petición no lleva token de autenticación Cuando el middleware la registra Entonces el registro se guarda igualmente sin identificador de usuario
HU-60 | Sprint 10 | Usuario | 1 | Inicio de sesión con Microsoft | Dado que el proveedor Microsoft está configurado en el entorno Cuando inicio sesión con mi cuenta Microsoft desde la pantalla de login Entonces el sistema valida el token contra Microsoft y emite un JWT propio Y quedo autenticado con el rol que corresponde a mi cuenta
HU-60 | Sprint 10 | Usuario | 2 | Token de proveedor inválido | Dado que el token recibido del proveedor no es válido o expiró Cuando el backend intenta verificarlo Entonces responde 401 y no emite ningún JWT del sistema
HU-75 | Sprint 10 | Psicólogo | 1 | Navegación unificada del panel clínico | Dado que soy la psicóloga autenticada Cuando entro a cualquier vista de mi panel Entonces la barra lateral muestra las secciones disponibles y resalta la vista activa Y puedo moverme entre ellas sin volver a un menú intermedio
HU-75 | Sprint 10 | Psicólogo | 2 | El shell no se aplica a otros roles | Dado que soy estudiante o padre Cuando navego por mi panel Entonces se aplica el shell correspondiente a mi rol y no el clínico
HU-55 | Sprint 11 | Padre | 1 | Listado de los hijos vinculados | Dado que soy padre o tutor con hijos vinculados Cuando abro mi panel Entonces veo cada hijo con su grado, su estado y el número de cuestionarios completados Y veo el nombre de la psicóloga que lo acompaña
HU-55 | Sprint 11 | Padre | 2 | Ningún dato clínico expuesto al padre | Dado que mi hijo tiene puntajes, banderas y notas clínicas registradas Cuando consulto el listado de hijos Entonces la respuesta no incluye puntajes, severidades, banderas ni notas internas
HU-55 | Sprint 11 | Padre | 3 | Padre sin hijos vinculados | Dado que aún no me vincularon ningún hijo Cuando abro mi panel Entonces veo un estado vacío que me indica contactar al colegio
HU-56 | Sprint 11 | Psicólogo | 1 | Carga de la firma manuscrita | Dado que soy la psicóloga en la sección de firma Cuando subo una imagen PNG o JPG de hasta 2 MB Entonces el sistema la almacena y la asocia a mi usuario Y la vista previa muestra la firma cargada
HU-56 | Sprint 11 | Psicólogo | 2 | Formato o tamaño no permitido | Dado que intento subir un archivo que no es PNG ni JPG, o que supera los 2 MB Cuando envío el archivo Entonces el sistema lo rechaza con un mensaje claro y conserva la firma anterior
HU-56 | Sprint 11 | Psicólogo | 3 | Inserción automática en los informes | Dado que tengo mi firma cargada Cuando se genera un reporte clínico en PDF o Word, o un informe para el padre Entonces la firma se inserta automáticamente al final del documento
HU-56 | Sprint 11 | Psicólogo | 4 | Eliminación de la firma | Dado que quiero reemplazar mi firma Cuando la elimino Entonces el sistema responde 204 y los informes se generan sin firma hasta que cargue una nueva
HU-57 | Sprint 11 | Psicólogo | 1 | Descarga del reporte clínico en Word | Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante evaluado Cuando solicito el reporte individual en formato Word Entonces el sistema devuelve un archivo .docx editable Y su estructura y contenido corresponden a los del reporte en PDF
HU-58 | Sprint 11 | Padre | 1 | Descarga del informe oficial por el padre | Dado que soy padre de un estudiante evaluado Cuando descargo su informe en PDF o en Word Entonces el sistema entrega el documento con la firma de la psicóloga Y el informe no contiene puntajes ni notas clínicas reservadas
HU-58 | Sprint 11 | Padre | 2 | Intento de acceso a un hijo no vinculado | Dado que soy padre y solicito el informe de un estudiante que no es mi hijo Cuando llamo al endpoint con ese identificador Entonces el sistema responde 403 y no entrega ningún documento
HU-59 | Sprint 11 | Administrador | 1 | Vinculación de un padre con un estudiante | Dado que soy administrador Cuando vinculo una cuenta de padre con un estudiante Entonces el vínculo queda registrado Y el padre ve a ese estudiante en su panel
HU-59 | Sprint 11 | Administrador | 2 | Un padre puede tutelar varios estudiantes | Dado que un padre ya tiene un hijo vinculado Cuando le vinculo un segundo estudiante Entonces ambos aparecen en su listado sin reemplazar al anterior
HU-59 | Sprint 11 | Administrador | 3 | Desvinculación | Dado que un padre está vinculado a un estudiante Cuando lo desvinculo Entonces el padre deja de ver a ese estudiante y de poder descargar su informe
HU-62 | Sprint 11 | Padre | 1 | Registro de un padre o tutor | Dado que soy un padre de familia del colegio Cuando me registro seleccionando el rol "padre" Entonces el sistema crea mi cuenta con ese rol Y tras aceptar el consentimiento soy dirigido al panel /padre
HU-62 | Sprint 11 | Padre | 2 | El padre no accede a paneles de otros roles | Dado que estoy autenticado como padre Cuando intento entrar a /psicologo o a /admin Entonces el guard me devuelve a mi panel y el backend responde 403
HU-67 | Sprint 11 | Psicólogo | 1 | Vinculación del padre desde la ficha del estudiante | Dado que soy la psicóloga en la ficha de un estudiante Cuando selecciono una cuenta de padre disponible y la vinculo Entonces el vínculo queda registrado y el padre ve al estudiante en su panel
HU-67 | Sprint 11 | Psicólogo | 2 | Consulta y desvinculación | Dado que el estudiante ya tiene un padre vinculado Cuando abro su ficha veo qué cuenta está vinculada Y al desvincularla el sistema responde 204 y el padre pierde el acceso
HU-71 | Sprint 11 | Padre | 1 | Detalle del hijo para el padre | Dado que soy padre con un hijo vinculado Cuando abro su detalle Entonces veo su información de seguimiento no clínica y el acceso a su informe
HU-71 | Sprint 11 | Padre | 2 | Detalle de un hijo ajeno | Dado que solicito el detalle de un estudiante que no está vinculado a mí Cuando llamo al endpoint Entonces el sistema responde 403 y no revela ninguna información

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Distribución de Historias por Sprint
Sprint | Objetivo | HU asignadas | Total HU | Story Points | Detalle de HU
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento Tener un sistema funcional donde los usuarios pueden registrarse, iniciar y cerrar sesión, recuperar contraseña y aceptar el consentimiento informado. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-26, HU-27 | 5 | 18 | • HU-01: Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema de salud mental del colegio • HU-02: Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol • HU-03: Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial • HU-26: Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo • HU-27: Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios El estudiante puede gestionar su perfil y navegar por el menú principal. El administrador puede crear cuentas de psicólogos. | HU-06, HU-20, HU-04, HU-05, HU-61 | 5 | 16 | • HU-06: Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema • HU-20: Como Administrador quiero gestionar los usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) para mantener la base de datos actualizada • HU-04: Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día • HU-05: Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos • HU-61: Como Usuario quiero cambiar mi contraseña desde mi perfil estando autenticado para mantener segura mi cuenta sin depender del correo
Sprint 3 | Núcleo funcional: cuestionarios validados + BETO sobre frases incompletas Se implementan los cuestionarios clínicos y se integra BETO zero-shot para clasificar respuestas abiertas en 8 categorías emocionales (sin diagnosticar). | HU-08, HU-09, HU-12 | 3 | 26 | • HU-08: Como Estudiante quiero responder cuestionarios clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3) para que mi psicóloga conozca mi estado emocional • HU-09: Como Sistema quiero clasificar las respuestas abiertas (frases incompletas SSCT) con BETO zero-shot en 8 categorías emocionales para detectar señales sin diagnosticar • HU-12: Como Estudiante quiero ver mi historial de cuestionarios respondidos para conocer mi proceso a lo largo del tiempo
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante Recursos psicoeducativos, contenido educativo, botón SOS y feedback del sistema. | HU-11, HU-29, HU-31, HU-25 | 4 | 13 | • HU-11: Como Estudiante quiero acceder a los recursos psicoeducativos del colegio para buscar información de autocuidado • HU-29: Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado • HU-31: Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave • HU-25: Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional Dashboard, alertas de riesgo, historiales y agendamiento de citas. | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-19, HU-65, HU-74 | 7 | 33 | • HU-14: Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes • HU-15: Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes • HU-16: Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto • HU-17: Como Psicólogo quiero acceder al historial completo de un estudiante específico para preparar su atención profesional • HU-19: Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual • HU-65: Como Psicólogo quiero ver la bandeja de alertas SOS abiertas y marcarlas como atendidas para no perder de vista ninguna crisis • HU-74: Como Psicólogo quiero reprogramar o cancelar una cita ya agendada para ajustar mi agenda ante imprevistos
Sprint 6 | Administración, seguridad y cumplimiento Ley 29733 Auditoría de accesos, configuración, respaldos automáticos y monitoreo de logs. | HU-22, HU-21, HU-23, HU-37, HU-68, HU-70, HU-73 | 7 | 27 | • HU-22: Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles • HU-21: Como Administrador quiero configurar parámetros generales del sistema para adaptarlo a las necesidades del colegio • HU-23: Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos • HU-37: Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias • HU-68: Como Administrador quiero consultar el estado del modelo de NLP y recargarlo para diagnosticar y resolver fallas del clasificador • HU-70: Como Administrador quiero ver el resumen consolidado de la encuesta de satisfacción para evaluar la aceptación del sistema • HU-73: Como Administrador quiero ejecutar un respaldo manual y consultar el estado del planificador para verificar que las tareas automáticas funcionan
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas del estudiante + ciclos de evaluación Línea de tiempo "Mi proceso", solicitud de cita desde el panel y cierre automático de ciclos cada 14 días. | HU-28, HU-30, HU-41, HU-63, HU-64 | 5 | 20 | • HU-28: Como Estudiante quiero visualizar mi proceso en una línea de tiempo para entender mi recorrido emocional • HU-30: Como Estudiante quiero solicitar una cita con mi psicólogo directamente desde mi panel para acceder a apoyo profesional • HU-41: Como Sistema quiero cerrar automáticamente los ciclos de evaluación cada 14 días y disparar la encuesta de cierre para mantener seguimiento longitudinal • HU-63: Como Estudiante quiero saber qué psicóloga tengo asignada para saber a quién acudo y con quién me estoy reuniendo • HU-64: Como Estudiante quiero que el sistema me proponga horarios disponibles al solicitar una cita para elegir sin escribir la fecha a mano
Sprint 8 | Gestión avanzada del psicólogo y admin Filtros por riesgo, notas clínicas privadas, exportación PDF, reportes mensuales, asignación psicólogo-estudiante. | HU-18, HU-32, HU-33, HU-34, HU-35, HU-38, HU-40, HU-69 | 8 | 30 | • HU-18: Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades del colegio • HU-32: Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención • HU-33: Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes • HU-34: Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones • HU-35: Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar la carga de casos • HU-38: Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención • HU-40: Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados • HU-69: Como Administrador quiero un tablero de reportes con estadísticas agregadas de los cuestionarios para monitorear el uso del sistema en el colegio
Sprint 9 | Refactor del núcleo clínico: banco de instrumentos + plantillas + Evaluator de 4 capas Se elimina el chatbot y el diario. Se construye el banco fijo de instrumentos validados (6 escalas + 40 frases SSCT), bloques personalizados, plantillas y el EvaluatorService de 4 capas. | HU-42, HU-43, HU-44, HU-45, HU-46, HU-47, HU-66, HU-72 | 8 | 44 | • HU-42: Como Psicólogo quiero gestionar el banco de instrumentos clínicos validados (PHQ-A, GAD-7, SRQ-20, RSES, WHO-5, UCLA-3, DASS-21 y 40 frases SSCT) para usarlos en cuestionarios • HU-43: Como Psicólogo quiero crear bloques personalizados de preguntas (escala likert o binaria) con cortes sugeridos para complementar las escalas validadas • HU-44: Como Psicólogo quiero armar plantillas de cuestionario combinando bloques del banco fijo y bloques personalizados para reutilizarlas • HU-45: Como Psicólogo quiero asignar una plantilla de cuestionario a un alumno específico para iniciar su evaluación • HU-46: Como Sistema quiero evaluar cada cuestionario en 4 capas (puntajes con cortes científicos, banderas de crisis, riesgo compuesto, clasificación BETO de frases) para entregar a la psicóloga un reporte clínico estructurado • HU-47: Como Estudiante quiero responder los cuestionarios asignados desde una pantalla limpia tipo hoja A4 con preguntas Likert, binarias y abiertas para completarlos rápidamente • HU-66: Como Estudiante quiero guardar mis respuestas parciales y retomar el cuestionario después para no perder lo avanzado • HU-72: Como Psicólogo quiero marcar una aplicación de cuestionario como revisada para llevar el control de qué resultados ya analicé
Sprint 10 | SVM segunda opinión + despliegue Azure + rediseño Apollo Se agrega DASS-21 al banco y se entrena un SVM con datos reales de 7,269 adolescentes para segunda opinión. Se despliega en Azure (App Service B2 + PostgreSQL B1ms con HTTPS y TLS). Rediseño Apollo de los paneles. | HU-48, HU-49, HU-50, HU-51, HU-52, HU-53, HU-54, HU-60, HU-75 | 9 | 53 | • HU-48: Como Sistema quiero ejecutar un SVM entrenado con datos reales de adolescentes 13-17 años (DASS-42 / 7269 sujetos) sobre las respuestas DASS-21 para emitir una segunda opinión sobre el riesgo • HU-49: Como Psicólogo quiero ver en el reporte clínico la concordancia o discrepancia entre las reglas y el SVM para evaluar la confianza del diagnóstico presuntivo • HU-50: Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Google (OAuth) como alternativa al login con contraseña para entrar de forma rápida • HU-51: Como Estudiante quiero usar un panel rediseñado con vistas Inicio, Cuestionario, Reuniones, Recursos, Mi bienestar y Mi Perfil para acceder fácilmente a todo lo que necesito • HU-52: Como Estudiante quiero leer el mensaje que mi psicólogo me dejó después de cada sesión para sentirme acompañado en mi proceso • HU-53: Como Sistema quiero estar desplegado en Azure (App Service Linux B2 + PostgreSQL Flexible B1ms, HTTPS forzado, TLS 1.2, backups 7 días) para garantizar disponibilidad y seguridad • HU-54: Como Sistema quiero registrar cada request HTTP en un access log con IP, user_id, ruta y status para garantizar auditabilidad • HU-60: Como Usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta Microsoft (OAuth) para entrar con la cuenta institucional del colegio • HU-75: Como Psicólogo quiero un panel rediseñado con barra lateral y navegación unificada para moverme entre estudiantes, alertas, banco y plantillas sin perderme
Sprint 11 | Rol Padre + Firma de la psicóloga + Descarga en Word Se incorpora el rol Padre/Tutor con acceso restringido a sus hijos. La psicóloga firma sus informes una vez. Los reportes clínicos y los informes para padre se descargan también en formato Word. | HU-55, HU-56, HU-57, HU-58, HU-59, HU-62, HU-67, HU-71 | 8 | 28 | • HU-55: Como Padre/Tutor quiero ver el listado de mis hijos vinculados con un resumen no clínico (grado, estado, # cuestionarios completados) para acompañar su proceso de bienestar • HU-56: Como Psicólogo quiero subir mi firma manuscrita (PNG/JPG) para que se anexe automáticamente al final de cada informe clínico y de los informes que descarguen los padres • HU-57: Como Psicólogo quiero descargar el reporte clínico individual en formato Word (.docx) para poder editarlo o anexarlo a una derivación • HU-58: Como Padre/Tutor quiero descargar un informe oficial de mi hijo firmado por la psicóloga (PDF y Word) para archivarlo o llevarlo a una atención externa • HU-59: Como Administrador quiero vincular y desvincular un padre con sus hijos para que el padre pueda acceder al panel correspondiente • HU-62: Como Padre/Tutor quiero registrarme en el sistema y ser dirigido a mi panel para acceder al seguimiento de mis hijos • HU-67: Como Psicólogo quiero vincular o desvincular al padre de un estudiante desde su ficha para gestionar el acompañamiento familiar sin depender del admin • HU-71: Como Padre/Tutor quiero abrir el detalle de un hijo para revisar su avance y descargar su informe desde un solo lugar

## Resumen Sprints
RESUMEN EJECUTIVO POR SPRINT
Sprint | Foco principal | # HU | Story Points | Épicas involucradas
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento | 5 | 18 | EPICA0001
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios | 5 | 16 | EPICA0001, EPICA0002, EPICA0004
Sprint 3 | Núcleo funcional: cuestionarios + BETO zero-shot | 3 | 26 | EPICA0002, EPICA0005
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante | 4 | 13 | EPICA0002
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional | 7 | 33 | EPICA0003
Sprint 6 | Administración, seguridad y cumplimiento Ley 29733 | 7 | 27 | EPICA0004
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas del estudiante + ciclos | 5 | 20 | EPICA0002, EPICA0005
Sprint 8 | Gestión avanzada del psicólogo y admin | 8 | 30 | EPICA0003, EPICA0004
Sprint 9 | Refactor del núcleo clínico: banco + plantillas + Evaluator | 8 | 44 | EPICA0002, EPICA0006
Sprint 10 | SVM segunda opinión + despliegue Azure + rediseño Apollo | 9 | 53 | EPICA0001, EPICA0002, EPICA0003, EPICA0004, EPICA0007, EPICA0008
Sprint 11 | Rol Padre + firma psicóloga + descarga Word | 8 | 28 | EPICA0003, EPICA0004, EPICA0009
TOTAL |  | 69 | 308 | 9 épicas

## Épicas
ÉPICAS DEL PROYECTO
ID Épica | Objetivo | Total HU | HU asociadas
EPICA0001 | Autenticación, registro y seguridad de cuentas | 10 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-26, HU-27, HU-04, HU-05, HU-61, HU-50, HU-60
EPICA0002 | Interacción del estudiante con el sistema | 15 | HU-06, HU-08, HU-12, HU-11, HU-29, HU-31, HU-25, HU-28, HU-30, HU-63, HU-64, HU-47, HU-66, HU-51, HU-52
EPICA0003 | Atención y seguimiento profesional (psicólogo) | 16 | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-19, HU-65, HU-74, HU-18, HU-32, HU-33, HU-34, HU-35, HU-75, HU-56, HU-57, HU-67
EPICA0004 | Gestión integral del sistema (administrador) | 13 | HU-20, HU-22, HU-21, HU-23, HU-37, HU-68, HU-70, HU-73, HU-38, HU-40, HU-69, HU-54, HU-59
EPICA0005 | Procesamiento de lenguaje natural — BETO zero-shot sobre frases | 2 | HU-09, HU-41
EPICA0006 | Banco clínico, plantillas y Evaluator de 4 capas | 6 | HU-42, HU-43, HU-44, HU-45, HU-46, HU-72
EPICA0007 | SVM como segunda opinión sobre DASS-21 | 2 | HU-48, HU-49
EPICA0008 | Despliegue cloud en Azure (App Service + PostgreSQL) | 1 | HU-53
EPICA0009 | Acceso del padre/tutor al seguimiento del estudiante | 4 | HU-55, HU-58, HU-62, HU-71