## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Sistema Inteligente PNL para Salud Mental Juvenil
Universidad privada de Lima Metropolitana — Marco: Scrum
# | ID HU | Rol | Historia de Usuario | Épica | Story Points | Prioridad | Sprint | Justificación de prioridad
1 | HU-01 | Estudiante | Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema inteligente de salud mental | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Base de todo el sistema. Sin registro no hay usuarios.
2 | HU-02 | Usuario | Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol | EPICA0001 | 5 | Alta | Sprint 1 | Acceso al sistema con rol diferenciado.
3 | HU-03 | Estudiante | Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Requisito ético/legal antes de procesar datos sensibles (Ley 29733).
4 | HU-26 | Usuario | Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo | EPICA0001 | 2 | Alta | Sprint 1 | Funcionalidad básica de seguridad, par del login.
5 | HU-27 | Usuario | Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema | EPICA0001 | 3 | Alta | Sprint 1 | Indispensable para usabilidad mínima del login.
6 | HU-06 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 2 | Punto de entrada visual del sistema.
7 | HU-20 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar los usuarios del sistema (estudiantes, psicólogos) para mantener la base de datos actualizada | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 2 | Necesario para crear cuentas de psicólogos antes del Sprint 5.
8 | HU-04 | Estudiante | Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Gestión de perfil del estudiante.
9 | HU-05 | Estudiante | Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos | EPICA0001 | 3 | Media | Sprint 2 | Derecho ARCO (protección de datos).
10 | HU-07 | Estudiante | Como Estudiante quiero conversar con el chatbot basado en PLN para expresar cómo me siento emocionalmente | EPICA0002 | 8 | Crítica | Sprint 3 | Núcleo funcional del sistema (interfaz del chatbot).
11 | HU-08 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder encuestas validadas como PHQ-9 y GAD-7 para que el sistema analice mi estado de salud mental | EPICA0002 | 5 | Crítica | Sprint 3 | Instrumentos validados, fundamento clínico del sistema.
12 | HU-09 | Sistema | Como Sistema quiero analizar el texto del estudiante mediante el modelo BERT para detectar señales tempranas de ansiedad, depresión o estrés | EPICA0005 | 13 | Crítica | Sprint 3 | Componente de IA central. El "cerebro" del sistema.
13 | HU-10 | Estudiante | Como Estudiante quiero recibir recomendaciones personalizadas según el estado emocional detectado por el sistema | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 4 | Cierra el ciclo de valor para el estudiante.
14 | HU-11 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a los recursos de salud mental disponibles en la Colegio para buscar apoyo profesional | EPICA0002 | 3 | Alta | Sprint 4 | Conecta al estudiante con servicios reales de Colegio.
15 | HU-12 | Estudiante | Como Estudiante quiero ver mi historial emocional para conocer mi evolución a lo largo del tiempo | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 4 | Permite seguimiento personal del estudiante.
16 | HU-13 | Estudiante | Como Estudiante quiero recibir notificaciones para realizar mis encuestas periódicas de seguimiento emocional | EPICA0002 | 3 | Media | Sprint 4 | Recordatorios automáticos para uso continuo.
17 | HU-14 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes | EPICA0003 | 2 | Alta | Sprint 5 | Reusa HU-02 con vista diferenciada por rol.
18 | HU-15 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes | EPICA0003 | 8 | Alta | Sprint 5 | Vista principal del psicólogo. Requiere datos del Sprint 3.
19 | HU-16 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Crítico: detección temprana de riesgo (incluye SBQ-R).
20 | HU-17 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero acceder al historial emocional de un estudiante específico para preparar su atención profesional | EPICA0003 | 5 | Alta | Sprint 5 | Permite intervención individualizada.
21 | HU-19 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 5 | Cierra el ciclo de atención profesional.
22 | HU-22 | Administrador | Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles | EPICA0004 | 5 | Alta | Sprint 6 | Cumplimiento Ley 29733 protección de datos.
23 | HU-21 | Administrador | Como Administrador quiero configurar las preguntas y la frecuencia de las encuestas de salud mental para adaptarlas a las necesidades de la Colegio | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Permite mantenimiento sin tocar código.
24 | HU-23 | Administrador | Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos | EPICA0004 | 5 | Media | Sprint 6 | Continuidad operacional.
25 | HU-24 | Administrador | Como Administrador quiero reentrenar periódicamente el modelo BERT con nuevos datos para mantener la precisión en la detección de problemas de salud mental | EPICA0005 | 8 | Media | Sprint 6 | Mantenimiento del modelo de IA.
26 | HU-36 | Administrador | Como Administrador quiero configurar los umbrales de riesgo del modelo BERT para ajustar la sensibilidad del sistema según las necesidades de la Colegio | EPICA0005 | 3 | Media | Sprint 6 | Calibración del modelo según política Colegio.
27 | HU-31 | Estudiante | Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave | EPICA0002 | 5 | Alta | Sprint 7 | Funcionalidad crítica de seguridad. Línea 113 MINSA.
28 | HU-28 | Estudiante | Como Estudiante quiero visualizar gráficos con mis estadísticas personales de salud mental para entender mejor mi evolución emocional | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Mejora del HU-12 con visualizaciones.
29 | HU-29 | Estudiante | Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado | EPICA0002 | 3 | Media | Sprint 7 | Componente educativo / preventivo.
30 | HU-30 | Estudiante | Como Estudiante quiero solicitar una cita con un psicólogo directamente desde el chatbot para acceder a apoyo profesional de manera rápida | EPICA0002 | 5 | Media | Sprint 7 | Conecta chatbot con HU-19 (agendamiento).
31 | HU-25 | Estudiante | Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua | EPICA0002 | 2 | Baja | Sprint 7 | Mejora continua / feedback de usuarios.
32 | HU-18 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades de la Colegio | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Reportes institucionales agregados.
33 | HU-32 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Mejora del dashboard del psicólogo.
34 | HU-33 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes para futuras sesiones | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Registro clínico del psicólogo.
35 | HU-34 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones a especialistas | EPICA0003 | 5 | Media | Sprint 8 | Exportación de reportes clínicos.
36 | HU-35 | Psicólogo | Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar adecuadamente la carga de casos | EPICA0003 | 3 | Media | Sprint 8 | Gestión del flujo de casos.
37 | HU-38 | Administrador | Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención | EPICA0004 | 3 | Media | Sprint 8 | Distribución de carga de trabajo.
38 | HU-37 | Administrador | Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema en tiempo real para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias de inmediato | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 8 | Monitoreo operacional.
39 | HU-39 | Administrador | Como Administrador quiero personalizar los mensajes y respuestas predefinidas del chatbot para mantenerlos alineados con las políticas y el lenguaje institucional de la Colegio | EPICA0004 | 5 | Baja | Sprint 8 | Personalización institucional del chatbot.
40 | HU-40 | Administrador | Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados y relevantes para los estudiantes | EPICA0004 | 3 | Baja | Sprint 8 | Gestión de contenido educativo.
TOTAL

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Distribución de Historias por Sprint
Sprint | Objetivo | HU asignadas | Total HU | Story Points | Detalle de HU
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento Tener un sistema funcional donde los usuarios pueden registrarse, iniciar y cerrar sesión, recuperar contraseña y aceptar el consentimiento informado. Sin este sprint nada más es posible. | HU-01, HU-02, HU-26, HU-27, HU-03 | 5 | 18 | • HU-01: Como Estudiante quiero registrarme con mi correo institucional para acceder al sistema inteligente de salud mental • HU-02: Como Usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol • HU-26: Como Usuario quiero cerrar sesión en el sistema para proteger mi cuenta cuando termine de usarlo • HU-27: Como Usuario quiero recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder acceder nuevamente al sistema • HU-03: Como Estudiante quiero aceptar un consentimiento informado para garantizar que mis datos sean tratados de forma ética y confidencial
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios El estudiante puede gestionar su perfil y navegar por el menú principal. El administrador puede crear cuentas de psicólogos para los siguientes sprints. | HU-04, HU-05, HU-06, HU-20 | 4 | 14 | • HU-04: Como Estudiante quiero actualizar mis datos personales para mantener mi perfil siempre al día • HU-05: Como Estudiante quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar el sistema y que mis datos sean removidos • HU-06: Como Estudiante quiero acceder a un menú principal para navegar por las funcionalidades del sistema • HU-20: Como Psicólogo quiero acceder al historial emocional de un estudiante específico para preparar su atención profesional
Sprint 3 | Núcleo funcional: chatbot PNL + encuestas + modelo BERT Sprint más importante del proyecto. Se implementa el chatbot conversacional, la aplicación de PHQ-9 y GAD-7, y la integración del modelo BERT para análisis de texto. Es el corazón del sistema. | HU-07, HU-08, HU-09 | 3 | 26 | • HU-07: Como Estudiante quiero conversar con el chatbot basado en PLN para expresar cómo me siento emocionalmente • HU-08: Como Estudiante quiero responder encuestas validadas como PHQ-9 y GAD-7 para que el sistema analice mi estado de salud mental • HU-09: Como Sistema quiero analizar el texto del estudiante mediante el modelo BERT para detectar señales tempranas de ansiedad, depresión o estrés
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante El estudiante recibe recomendaciones, accede a recursos del colegio, ve su historial emocional y recibe notificaciones de seguimiento. Aquí se completa la experiencia del usuario final. | HU-10, HU-11, HU-12, HU-13 | 4 | 16 | • HU-10: Como Estudiante quiero recibir recomendaciones personalizadas según el estado emocional detectado por el sistema • HU-11: Como Estudiante quiero acceder a los recursos de salud mental disponibles en la Colegio para buscar apoyo profesional • HU-12: Como Estudiante quiero ver mi historial emocional para conocer mi evolución a lo largo del tiempo • HU-13: Como Estudiante quiero recibir notificaciones para realizar mis encuestas periódicas de seguimiento emocional
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional Los psicólogos acceden al sistema, ven el dashboard, reciben alertas de riesgo, consultan historiales y agendan citas. Habilita la intervención humana profesional. | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-19 | 5 | 25 | • HU-14: Como Psicólogo quiero iniciar sesión en el sistema para acceder al panel de monitoreo de estudiantes • HU-15: Como Psicólogo quiero visualizar un dashboard con métricas generales para tomar decisiones informadas sobre el estado emocional de los estudiantes • HU-16: Como Psicólogo quiero recibir alertas tempranas para intervenir oportunamente cuando un estudiante presente señales de riesgo emocional alto • HU-17: Como Psicólogo quiero acceder al historial emocional de un estudiante específico para preparar su atención profesional • HU-19: Como Psicólogo quiero agendar una cita con un estudiante para coordinar la atención presencial o virtual
Sprint 6 | Administración y mantenimiento del sistema El administrador configura encuestas, audita accesos, gestiona respaldos y reentrena/calibra el modelo BERT. Asegura sostenibilidad y cumplimiento Ley 29733. | HU-21, HU-22, HU-23, HU-24, HU-36 | 5 | 26 | • HU-21: Como Administrador quiero configurar las preguntas y la frecuencia de las encuestas de salud mental para adaptarlas a las necesidades de la Colegio • HU-22: Como Administrador quiero auditar los accesos al sistema para garantizar la seguridad y trazabilidad del manejo de datos sensibles • HU-23: Como Administrador quiero realizar respaldos automáticos de la base de datos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos • HU-24: Como Administrador quiero reentrenar periódicamente el modelo BERT con nuevos datos para mantener la precisión en la detección de problemas de salud mental • HU-36: Como Administrador quiero configurar los umbrales de riesgo del modelo BERT para ajustar la sensibilidad del sistema según las necesidades de la Colegio
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas para el estudiante Se agregan botón SOS, agendamiento desde el chatbot, contenido psicoeducativo, gráficos estadísticos y encuesta de satisfacción. Mejora la experiencia y seguridad. | HU-31, HU-30, HU-29, HU-28, HU-25 | 5 | 20 | • HU-31: Como Estudiante quiero contar con un botón de emergencia (SOS) para recibir apoyo inmediato en momentos de crisis emocional grave • HU-30: Como Estudiante quiero solicitar una cita con un psicólogo directamente desde el chatbot para acceder a apoyo profesional de manera rápida • HU-29: Como Estudiante quiero acceder a contenido psicoeducativo (artículos, videos, infografías) para aprender sobre salud mental y autocuidado • HU-28: Como Estudiante quiero visualizar gráficos con mis estadísticas personales de salud mental para entender mejor mi evolución emocional • HU-25: Como Estudiante quiero responder una encuesta de satisfacción sobre el sistema para aportar a su mejora continua
Sprint 8 | Cierre: reportes, gestión avanzada y personalización Filtros, notas clínicas, exportación PDF, reportes mensuales, logs, asignación psicólogo-estudiante y personalización institucional. Sprint de cierre y refinamiento. | HU-32, HU-33, HU-34, HU-35, HU-18, HU-37, HU-38, HU-39, HU-40 | 9 | 33 | • HU-32: Como Psicólogo quiero filtrar a los estudiantes por nivel de riesgo emocional en el dashboard para priorizar mi atención • HU-33: Como Psicólogo quiero agregar notas privadas sobre un estudiante para registrar observaciones clínicas relevantes para futuras sesiones • HU-34: Como Psicólogo quiero exportar un reporte individual de un estudiante en PDF para usarlo en sesiones presenciales o derivaciones a especialistas • HU-35: Como Psicólogo quiero marcar el caso de un estudiante como En seguimiento o Cerrado para gestionar adecuadamente la carga de casos • HU-18: Como Psicólogo quiero generar reportes mensuales para presentarlos a las autoridades de la Colegio • HU-37: Como Administrador quiero visualizar los logs del sistema en tiempo real para monitorear el funcionamiento y detectar incidencias de inmediato • HU-38: Como Administrador quiero asignar estudiantes a psicólogos específicos para distribuir equitativamente la carga de atención • HU-39: Como Administrador quiero personalizar los mensajes y respuestas predefinidas del chatbot para mantenerlos alineados con las políticas y el lenguaje institucional de la Colegio • HU-40: Como Administrador quiero gestionar (crear, editar, eliminar) los contenidos psicoeducativos del sistema para mantenerlos actualizados y relevantes para los estudiantes

## Resumen Sprints
RESUMEN EJECUTIVO POR SPRINT
Sprint | Foco principal | # HU | Story Points | Épicas involucradas
Sprint 1 | Cimientos del sistema: autenticación y consentimiento | 5 | 18 | EPICA0001
Sprint 2 | Onboarding del estudiante y gestión de usuarios | 4 | 14 | EPICA0001, EPICA0002, EPICA0004
Sprint 3 | Núcleo funcional: chatbot PNL + encuestas + modelo BERT | 3 | 26 | EPICA0002, EPICA0005
Sprint 4 | Cierre del valor para el estudiante | 4 | 16 | EPICA0002
Sprint 5 | Panel del psicólogo: monitoreo y atención profesional | 5 | 25 | EPICA0003
Sprint 6 | Administración y mantenimiento del sistema | 5 | 26 | EPICA0004, EPICA0005
Sprint 7 | Funcionalidades avanzadas para el estudiante | 5 | 20 | EPICA0002
Sprint 8 | Cierre: reportes, gestión avanzada y personalización | 9 | 33 | EPICA0003, EPICA0004
TOTAL | Producto completo |  |  | 5 épicas
Notas:
• Story Points (SP): se usa la serie de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13).
• Velocidad estimada del equipo: ~20-25 SP por sprint (sprint de 2 semanas).
• El Sprint 3 concentra el mayor esfuerzo (modelo BERT, chatbot, encuestas validadas).
• Las HU se priorizaron considerando dependencias técnicas y valor de negocio (entrega temprana de MVP en Sprint 3-4).

## Épicas
ÉPICAS DEL PROYECTO
ID Épica | Objetivo | Total HU | HU asociadas
EPICA0001 | Autenticación, registro y seguridad de cuentas | 7 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-26, HU-27
EPICA0002 | Interacción del estudiante con el sistema | 12 | HU-06, HU-07, HU-08, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-25, HU-28, HU-29, HU-30, HU-31
EPICA0003 | Atención y seguimiento profesional (psicólogo) | 10 | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-32, HU-33, HU-34, HU-35
EPICA0004 | Gestión integral del sistema (admin) | 8 | HU-20, HU-21, HU-22, HU-23, HU-37, HU-38, HU-39, HU-40
EPICA0005 | Modelo PLN basado en BERT | 3 | HU-09, HU-24, HU-36